## ไตรมาส1
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 3 | 12 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ | [8 empty] | กุมภาพันธ์ 2551 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน | [8 empty] | 24.04 ล้านบาท และเดือน
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น | [8 empty] | มีนาคม 2551 คงเหลือ 16.67
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้ | [8 empty] | ล้านบาท
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อ
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | ทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
[5 empty] | การเงิน | [8 empty] | ความเหมาะสมของสถานะ
การเงิน
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  |  | / | 5 | 5 | 25 | การประมูลขายไม้สักสวนป่า
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | ล่วงหน้าในท้องที่ ส.ศก.
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | [6 empty] | ประกาศประมูลแล้ว 2 ครั้ง
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ไม่ผ่านราคากลาง ส.ธต.
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล | [8 empty] | ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | TOR โดยกำหนดแบ่งชำระ
เงินเป็น 3 งวด ใน 1 ปี
สำหรับสวนป่าในท้องที่ ส.ศล.
และส.ศน. ให้ปรับใช้แนวทาง
เดียวกัน
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 5 | 5 | 25
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด
จำเป็นต้องควบคุม
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ปริมาณสินค้า ณ เดือน
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | / ส.คช. / ส.อก. | [6 empty] | มีนาคม 2551 มูลค่า 133.92
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท (รวมสินค้าค้าง
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | จำหน่าย บ.TroPical มูลค่า
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  | ส.ธต. | [6 empty] | 10.11 ล้านบาท)
ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.1 ประกาศประมูลที่ดิน
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม | [8 empty] | พิษณุโลก ครั้งที่ 3 ยื่นซอง
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด | [8 empty] | 1951-01-04
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ | [8 empty] | 1.2 ประกาศประมูลที่ดิน
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ชลบุรี ครั้งที่ 2 ยื่นซอง
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน | [8 empty] | 1951-01-04
| เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ | [12 empty] | 1.3 ประกาศประมูลที่ดิน
| เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่ | [12 empty] | เกียกกาย ครั้งที่ 1 9 ม.ค.51
| ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง | [12 empty] | 1.4 ประกาศประมูลที่ดิน
งามวงศ์วาน ครั้งที่ 4
1951-02-19
1.5 ประกาศประมูลที่ดิน
หาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ยื่นซอง
6 มี.ค.51
1.6 ประกาศประมูลที่ดิน
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ยื่นซอง
1951-03-06
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 25/2551
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน | [8 empty] | ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ | [8 empty] | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 36/2551
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น | [8 empty] | ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
[5 empty] | การทำงานอย่างสม่ำเสมอ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี | [7 empty] | โอนอัตรา
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | รอ ผอ. นัดทำ Workshop
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค.
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. |  |  | / | 4 | 4 | 16 | 1. นำสื่อมวลชนร่วมงานพิธี
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | ต่อช้างไทยของสมเด็จพระ
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 31
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | มกราคม 2551
2. นำสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี
ลงนามความร่วมมือโครงการ
ปลูกป่าในใจคน ระหว่าง
สโมสรไลออนส์ประเทศไทย
กับ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2551
3. อ.อ.ป. จัดทำโครงการใช้
ช้างบำบัดเด็กออทิสติค
ร่วมกับภาคกิจกรรมบำบัด
ม.เชียงใหม่
4. อ.อ.ป. จัดงานพิธีแถลงขาว
โครงการ 80 พรรษา 80 ฝ่าย
ระหว่างสมาพันธ์พัฒนาไม้ฯ
กับ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2551 (ตามข่าว
หนังสือพิมพ์แนบ)
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.ดำเนินการติดต่อบริษัท
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | ผู้ให้บริการเพื่อให้นำเสนอ
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน | [8 empty] | แนวทางและระบบการบริหาร
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง | [8 empty] | จัดการอย่างครบวงจร
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง
แผนงานเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ
3. ติดต่อ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
ของ อ.อ.ป.เข้าดูงาน
4. ร่างวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
สารสนเทศของ อ.อ.ป.
5. ร่างวาระเสนอคณะกรรมฯ
เพื่อให้ทบทวนแผนแม่บท
ด้านสารสนเทศของ อ.อ.ป
6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้บริหาร
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | 1.ประชุม ครั้งที่ 1/2551
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. | [7 empty] | ณ ห้องประชุมอบรม ส.ทม.
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | โดย ส.นผ. เป็นเจ้าภาพ
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | มี ส.วส. และสำนักฯ
ผลิตที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ที่กำหนดจาการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม | [6 empty] | ให้หน่วยงานรายงานภายใน
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | วันที่ 10 เมษายน 2551
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค.
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | ให้หน่วยงานรายงานภายใน
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | วันที่ 10 เมษายน 2551
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค.
/ ทบทวนทุกปี
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 3 | 12 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช |  |  | / | 4 | 3 | 12
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล.
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก.
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค.
/ ทบทวนทุกปี
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | รอคณะรัฐมนตรีมีมติ
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. | [7 empty] | ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ
[5 empty] | ในการนำเสนอ ครม. | [8 empty] | รัฐมนตรี ทส.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย.
สคร อย่างใกล้ชิด

## ไตรมาส 2
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 3 | 12 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ | [8 empty] | มิถุนายน 2551 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน | [8 empty] | 14.95 ล้านบาท และเดือน
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อ
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | ทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
[5 empty] | การเงิน | [8 empty] | ความเหมาะสมของสถานะ
การเงิน
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  |  | / | 5 | 5 | 25 | การประมูลขายไม้สักสวนป่า
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | ล่วงหน้าในท้องที่ ส.ศก.
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | [6 empty] | ประกาศประมูลแล้ว 2 ครั้ง
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ไม่ผ่านราคากลาง ส.ธต.
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล | [8 empty] | ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | TOR โดยกำหนดแบ่งชำระ
เงินเป็น 3 งวด ใน 1 ปี
สำหรับสวนป่าในท้องที่ ส.ศล.
และส.ศน. ให้ปรับใช้แนวทาง
เดียวกัน
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 5 | 5 | 25 | - ควบคุมและดูแลค่าใช้จ่าย
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ | [8 empty] | บริหารไม่ให้เกิน 30 %
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | - ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคล
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด | [8 empty] | อย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องควบคุม
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ปริมาณสินค้า ณ เดือน
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | / ส.คช. / ส.อก. | [6 empty] | มีนาคม 2551 มูลค่า 133.92
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท (สต๊อกปี 49 + 50
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ลดลงเหลือมูลค่า 21.28 ล้าน
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  | ส.ธต. | [6 empty] | หรือเท่ากับ 85 %
| ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด | [12 empty] | สินค้าคงคลัง มิ.ย. 51
มีมูลค่า 111.89 ล้านบาท
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.1 ประกาศประมูลขสยและ
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม | [8 empty] | พัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด | [8 empty] | 12 แปลง 1 - 3 ครั้ง ยังไม่
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ | [8 empty] | สามารถจำหน่ายได้
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | 2. เสนอขายรัฐวิสาหกิจ-
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน | [8 empty] | การประปาภูมิภาค และสวน
| เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ | [12 empty] | สุนันทา ขอซื้อ
เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่
ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 25/2551
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน | [8 empty] | ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ | [8 empty] | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 36/2551
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น | [8 empty] | ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
[5 empty] | การทำงานอย่างสม่ำเสมอ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี | [7 empty] | โอนอัตรา
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | รอ ผอ. นัดทำ Workshop
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค.
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. |  |  | / | 4 | 4 | 16 | สรุปในรอบ 6 เดือน มี
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | เชิงสร้างสรรค์ ทางหน้า
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | หนังสือพิมพ์ 35 ข่าว
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เชิงลบ 2 ข่าว
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค.
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.ดำเนินการติดต่อบริษัท
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | ผู้ให้บริการเพื่อให้นำเสนอ
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน | [8 empty] | แนวทางและระบบการบริหาร
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง | [8 empty] | จัดการอย่างครบวงจร
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง
แผนงานเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ
3. ติดต่อ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
ของ อ.อ.ป.เข้าดูงาน
4. ร่างวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
สารสนเทศของ อ.อ.ป.
5. ร่างวาระเสนอคณะกรรมฯ
เพื่อให้ทบทวนแผนแม่บท
ด้านสารสนเทศของ อ.อ.ป
6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้บริหาร
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | จัดอบรมส่งเสริมเกษตรกร
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | ปลูกไม้เศรษฐกิจ และมี
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. | [7 empty] | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | แล้วเนื้อที่ 10,920 ไร่
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค.
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลสวนป่า
| ที่กำหนดจาการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค.
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค.
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ยุติการแปรรูปไม้ การทำ -
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดด้านทุนการ
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ขนส่งไม้ท่อนผลสะสมไตรมาส
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ที่ 2 ปี 2551 ขาดทุน 6.784
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี
2550 ที่ขาดทุน 12.014 ล้าน
บาท(ขาดทุนลดลง 5.23 ล้าน
บาท หรือ 43.53 % )
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 3 | 12 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช |  |  | / | 4 | 3 | 12 | 1.ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล. | [6 empty] | จัดทำแผ่นพับแผ่นป้าย
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก. | [6 empty] | 2.ร่วมมือกับเอกชนที่ทำธุรกิจ
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ท่องเที่ยวในพื้นที่
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | 3.ผลสะสมไตรมาส 2 ปี 2551
ขาดทุน 6.684 ล้านบาท ขาด
ทุนลดลงจากปี 2550 ที่ขาดทุน
เพียง 9.305 ล้านบาท
(ขาดทุนลดลง 2.621 ล้านบาท
หรือ 28.17 %)
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | รอนำเข้าวาระการประชุม
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. | [7 empty] | ค.ร.ม. พิจารณา
ในการนำเสนอ ครม.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย.
สคร อย่างใกล้ชิด

## ไตรมาส3
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ไตรมาส 3
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 1 | 4 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ | [8 empty] | กันยายน 2551 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน | [8 empty] | 78.40 ล้านบาท
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น | [8 empty] | 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อ
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้ | [8 empty] | ทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | ความเหมาะสมของสถานะ
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | การเงิน
การเงิน
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  |  | / | 5 | 4 | 20 | การประมูลขายไม้สักสวนป่า
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | ล่วงหน้าในท้องที่ ส.ศก.
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | [6 empty] | ประกาศประมูลแล้ว 3 ครั้ง
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ส.ธต.
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล | [8 empty] | ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | TOR โดยกำหนดแบ่งชำระ
เงินเป็น 3 งวด ใน 1 ปี
สำหรับสวนป่าในท้องที่ ส.ศล.
และส.ศน. ให้ปรับใช้แนวทาง
เดียวกัน
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 4 | 16 | -ควบคุมและดูแลค่าใช้จ่าย
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ | [8 empty] | บริหารไม่ให้เกิน 30%
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | -ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคล
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด | [8 empty] | อย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องควบคุม
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  |  | / | 4 | 4 | 16 | ปริมาณสินค้า ณ เดือน
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | / ส.คช. / ส.อก. | [6 empty] | ธันวาคม 2550 มูลค่า 720.25
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท (สต๊อกปี 49 + 50
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ลดลงเหลือมูลค่า 21.28 ล้าน
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  | ส.ธต. | [6 empty] | หรือเท่ากับ 85%)
| ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด | [12 empty] | สินค้าคงคลัง ก.ย. 51
มีมูลค่า 111.89 ล้านบาท
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. |  |  | / | 5 | 2 | 10 | 1. ประกาศประมูลขาย และ
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม | [8 empty] | พัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด | [8 empty] | 12 แปลง 1-3 ครั้ง ยังไม่สามารถจำหน่ายได้
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ | [8 empty] | 2.จำหน่ายที่ดินแปลงหมอนไม้
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | อุดรธานี มูลค่า 45.01 ล้านบาท
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน
เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ
เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่
ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 3 | 15
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ
1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น
การทำงานอย่างสม่ำเสมอ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | รอ ผอ. นัดทำ Workshop
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค.
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. |  |  | / | 4 | 4 | 16 | สรุปในรอบ 9 เดือน มีข่าวเชิง
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | สร้างสรรค์ทางหน้าหนังสือ
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | พิมพ์ 43 ข่าว เชิงลบ 2 ข่าว
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค.
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | 1.ดำเนินการติดต่อบริษัท
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | ผู้ให้บริการเพื่อให้นำเสนอ
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน | [8 empty] | แนวทางและระบบการบริหาร
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง | [8 empty] | จัดการอย่างครบวงจร
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง
แผนงานเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ
3. ติดต่อ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
ของ อ.อ.ป.เข้าดูงาน
4. ร่างวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
สารสนเทศของ อ.อ.ป.
5. ร่างวาระเสนอคณะกรรมฯ
เพื่อให้ทบทวนแผนแม่บท
ด้านสารสนเทศของ อ.อ.ป
6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้บริหาร
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. |  |  | / | 3 | 1 | 3 | 1.จัดอบรมส่งเสริมเกษตรกร
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | ปลูกไม้เศรษฐกิจ และมี
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. | [7 empty] | เกษตรกรเพิ่มโครงการแล้ว
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เนื้อที่ 19,317.928 ไร่
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค.
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลสวนป่า
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค.
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค.
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ยุติการแปรรูปไม้ การทำ -
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดด้านทุนการ
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ขนส่งไม้ท่อน ผลสะสมไตรมาส
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ที่ 3 ปี 2551 ขาดทุน 14.16
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | ล้านบาท
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 3 | 12 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช |  |  | / | 4 | 3 | 12 | - ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล. | [6 empty] | จัดทำแผ่นพับแผ่นป้าย
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก. | [6 empty] | - ร่วมมือกับเอกชนที่ทำธุรกิจ
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ท่องเที่ยวในพื้นที่
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | - ผลสะสมไตรมาส 3 ปี 2551
ขาดทุน 7.97ล้านบาท
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | รอนำเข้าวาระการประชุม
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. | [7 empty] | ค.ร.ม. พิจารณา
ในการนำเสนอ ครม.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย.
สคร อย่างใกล้ชิด

## ไตรมาส4
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 (ไตรมาส 4) 2551
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ส.บง. | / |  |  | 3 | 1 | 3 | 1. เงินสดคงเหลือปลายงวด
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ |  | / ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | ธันวาคม 2251 จำนวน 88.55
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน |  |  | / | [5 empty] | ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น | [8 empty] | 2. ชะลอ, จัดเวลาการชำระหนี้
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้ |  |  | / | [5 empty] | ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | 50,000.- บาท
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ |  |  | / | [5 empty] | 3. สรุปรายงานสถานะทางการ
[5 empty] | การเงิน | [8 empty] | เงินเสนอต่อที่ประชุมคณะ-
กรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป.
ทราบประจำทุกไตรมาส
4. ชลอการจัดซื้อทรัพย์สินที่มี
วงเงินมาก
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต | / |  |  | 3 | 1 | 3 | 1. ประกาศประมูลขายไม้สัก
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | สวนป่าทองผาภูมิ ลงนามใน
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | / | [5 empty] | สัญญารับชำระเงินช่วงหน้า
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ร้อยละ 30 ของมูลค่าสินค้าแล้ว
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล |  |  | / | [5 empty] | เป็นเงิน 34,53 ล้านบาท
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | 2.มีเป้าหมายการขายรวม
1,119.61 ล้านบาท มีรายได้
จากกการขายรวม 1,252.87
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
133.26 ล้านบาท
3. ข้อ 1.2 - 1.3 การดำเนินการ
ต่อเนื่อง
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. / | / |  |  | 4 | 4 | 16 | 1. ควบคุมและดูแลค่าใช้จ่าย
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | ให้เป็นไปตามงบทำการ
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน |  |  | / | [5 empty] | ประจำปี
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | 2. ประเมินค่าใช้จ่ายบุคคล
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด |  |  | / | [5 empty] | อย่างต่อเนื่อง
| จำเป็นต้องควบคุม | [12 empty] | 3. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารไม่ให้เกินร้อยละ 30%
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด:ค่าใช้จ่าย
บริหารเท่ากับร้อยละ 27
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ธต. / | / |  |  | 4 | 1 | 4 | สินค้าคงคลัง ณ วันที่ 27 ธค.50
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | มีมูลค่า 145.85 ล้านบาท สินค้า
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน |  | / ส.คช. / ส.อก. | / | [5 empty] | คงคลัง ณ วันที่ 31 ธค.51 มี
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร |  | สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | มูลค่า 76.66 ล้านบาท ลดลง
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  |  | / | [5 empty] | 69.19 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
| ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด | [12 empty] | ร้อยละ 46.48 เป็นไปตามเป้า
หมาย
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. | / |  |  | 2 | 1 | 2 | 1. ขายที่ดินแล้ว ดังนี้
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม |  | คณะทำงาน | [6 empty] | แปลงอุดรธานี 45 ล้านบาท
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด |  | ที่ดิน | [6 empty] | แปลงโคราช 101.40 ล้านบาท
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ |  |  | / | [5 empty] | เวณคืนแปลงหาดใหญ่ 12.60
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ล้านบาท รวม 159 ล้านบาท
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  |  | / | [5 empty] | เป็นไปตามเป้าหมาย
| เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ | [12 empty] | 2. ข้อ 1.2, และ 1.3
| เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่ | [12 empty] | ดำเนินการต่อเนื่อง
ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. | / |  |  | 2 | 3 | 6 | 1. ในช่วงปี 2551 ผู้บริหารและ
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน | [8 empty] | พนักงานได้ศึกษาดูงาน 7 ครั้ง
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ |  |  | / | [5 empty] | 2. มีการจัดอบรม 14 ครั้ง
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ | [8 empty] | 3. มีการประชุมประเมินผล
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น |  |  | / | [5 empty] | 1 ครั้ง
[5 empty] | การทำงานอย่างสม่ำเสมอ | [8 empty] | 4. มีการหมุนเวียนงานให้กับ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี |  | / | [5 empty] | พนักงาน 2 ครั้ง จำนวน 6 คน
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. | / |  |  | 3 | 2 | 6 | 1. มีการจัดทำโครงสร้างแล้ว
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้ | [8 empty] | และมีการทดลองใช้ตั้งแต่เดือน
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง |  |  | / | [5 empty] | 237775
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง | [8 empty] | 2. มีการจัดสรรอัตรากำลังให้
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค. |  |  | / |  |  |  |  | สอดคล้อง
3. อยู่ระหว่างผู้อำนวยการ
นัดหารือ
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. | / |  |  | 3 | 3 | 9 | 1. ได้ดำเนินการตามโครงการ
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | สร้างบทบาททางสังคมเพื่อ
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. |  | / | [5 empty] | สาธารณะชน โดยสร้างความ
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | สัมพันธ์ และเสริมสร้างความ
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค. |  | / | [5 empty] | เข้าใจในบทบาทของ อ.อ.ป.
ครบ 12 สวนป่า
2. จากการดำเนินงาน ตาม -
ข้อ 1 ได้มีการออกไปร่วมทำ
กิจกรรม และสำรวจความคิด
เห็นของชุมชนด้วย
3. ได้สรุปประเมิน/ผลการ
ดำเนินเนินงานรายงาน อ.อ.ป.
แล้ว
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | และเครื่องพิมพ์ประจำปี 2551
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน |  |  |  |  | / |  |  |  | ประกอบด้วย
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง |  |  |  |  | / |  |  |  | 1.1 Computer Notebook
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 10 เครื่อง
1.2 Printer จำนวน 17 เครื่อง
2. จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับ
ปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร อ.อ.ป.
แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. | / |  |  | 2 | 1 | 2 | 1. สำนักส่งเสริมฯภาคต่างๆ
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | ดำเนินการตามเป้าหมายที่
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. |  | / | [5 empty] | อ.อ.ป. กำหนด ทั้งหมด
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | 19,970.77 ไร่ เกินเป้าหมายที่
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค. |  | / | [5 empty] | กำหนดไว้ 15,000.- ไร่
2. การประชุมประเมินผล/
ทบทวน รอรายงานจากทุก
สำนักฯ สิ้นปี
3. ตรวจสอบพื้นที่และจากการ
รายงาน
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  | / |  | 5 | 5 | 25 | 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม | [6 empty] | แผนงานจัดการสวนป่าแล้ว
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค. |  |  | / |  |  |  |  | 2. มีการประชุมคณะทำงาน
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน | [8 empty] | และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานไว้
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค. |  |  | / |  |  |  |  | แล้ว
3. สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม
ของสวนป่า (ชุมชนหมู่บ้าน -
ป่าไม้และชุมชนโดยรอบสวยป่า
รวมทุกภาค มีจำนวน 169
สวนป่า
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. | / |  |  | 4 | 5 | 20 | 1. แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติ
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | งานด้านอุตสาหกรรมไม้แล้ว
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. |  | / | [5 empty] | 2. จัดทำแผน/แนวทางการปรับ
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. |  | / | [5 empty] | ปรุงอุ่ตสาหกรรมไม้แล้ว ผลงาน
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | ด้านอุตสาหกรรม ปี 51 ขาดทุน
27 ล้านบาท ลดลดจากปี 50
จำนวน 11.13 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.98
3. ข้อ 1.2 - 1.3 ดำเนินการ
ต่อเนื่อง
4. การย้ายฐานการผลิตการ
แปรรูปไม้ไปยังแหล่งวัตถุดิบ
ในสวนป่า ตามบันทึก ที่ ทส.
1401/3583 ลว.9 ต.ค.51
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช | / |  |  | 4 | 5 | 20 | 1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล. | [6 empty] | จัดทำแผ่นพับ
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก. | / | [5 empty] | 2. ปรับปรุงรูปแบบการให้
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. |  | / | [5 empty] | บริการให้น่าสนใจมากขึ้น
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | 3. ร่วมมือกับเอกชนที่ทำธุรกิจ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
4. ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาส 4 ขาดทุน 23.48
ล้านบาท
5. ลดค่าบริการบ้านพักในช่วง
LOW SEASON
6. ข้อ 1.2 - 1.3 ดำเนินการ
ต่อเนื่อง
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. | / |  |  | 4 | 3 | 12 | 1. เสนอร่าง พรฎ. อ.อ.ป. แล้ว
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป. | [8 empty] | เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ซึ่ง ทส.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. |  | / | [5 empty] | ได้เสนอ ครม. แล้ว แต่เปลียน
[5 empty] | ในการนำเสนอ ครม. | [8 empty] | รัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้เข้า ครม.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย. |  | / | [5 empty] | ซึ่งได้แจ้งยืนยันการแก้ไขแล้ว
[5 empty] | สคร อย่างใกล้ชิด | [8 empty] | เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
2. ประสานชี้แจง ทส. แล้ว
3. ประสานชี้แจง สคร.แล้ว
การโทรศัพท์