องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 30 เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2552

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ ดำเนินการ (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การปลูกสร้างสวนป่า - เตรียมพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการสวนป่าเข้าระบบมาตรฐานและการรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | - ขาดแคลนแรงงานถางวัชพืช - ได้รับงบประมาณในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์แทนของเก่าที่ชำรุดแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อตามงบ | ปี 2551 ปี 2551 | - จ้างเหมาปฏิบัติงานผลงานตามเนื้อที่โดยมีการตรวจรับผลงาน - ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนจัดซื้อทรัพย์สินประจำปี | ปี 2552 หน.สป./ส.ศล. ปี2552 หน.สป/ส.ศอ. |   | - ชี้แจง/แนะนำในที่ประชุมหน่วยงานกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดซื้อตามแผน จัดซื้อทรัพย์สินตามงบประมาณ โดยวางแผนจัดซื้อภายในเดือนธันวาคม 2552 |
| 2. การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่2) - เพื่อปลูกสร้างสวนป่าไม้สักให้มีคุณภาพ เนื้อที่ 5,753 ไร่ | - ขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงช่วงฤดูเพาะปลูก | ปี 2551 | - จ้างแรงงาน โดยการจ้างตามสภาพงาน (ไร่/บาท) | ปี2552 หน.สป./ส.ศน |  | - มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น แรงงานพอใจในการจ้างเหมา ปลูกสร้างสวนป่าไม้สักมีคุณภาพ ตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จ ประมาณ 80% |
| 3. งานด้านสวนป่าแปลงเก่า - บำรุงดูแลสวนป่าแปลงเก่า เนื้อที่ 243,138ไร่ให้ต้นไม้มีการเจริญ เติบโต ดีและได้ไม้สักที่มีคุณภาพเมื่อครบกำหนดรอบตัดฟัน | - งบประมาณมีจำกัด - วัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีความคงทนของวัชพืช - พื้นที่สวนป่าถูกราษฎรบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบพื้นที่ให้ อ.อ.ป. | ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 | - ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับ - กำจัดวัชพืช จุดไฟชิงเผาและวางแผนป้องกันไฟ ให้มีความละเอียดมากขึ้นและทันเหตุการณ์ - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมชี้แจงให้ราษฎรในแต่ละชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ เคียงกับสวนมิให้ทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ - ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันการ บุกรุก | ปี 2552 หน.สป/สศน./ส.ศก. ธ.ค.2552 หน.สป./ส.ศน ธ.ค.2552 หน.สป/ส.ศน./ส.ศก. ธ.ค.2552 หน.สป./ส.ศน/ส.ศต./ส.ศก. |     | - มีการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับครบถ้วนแล้ว -มีการกำจัดวัชพืช รวม 2 ครั้ง พื้นที่ 15,537.62 ไร่ ครบตามแผนงาน -จัดให้มีประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตรวจตราป้องกันมากขึ้น -ประชุมร่วมกับ อบต และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน - มีการตรวจตราป้องกันการบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ รายงานผลทุกเดือน และให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง - สรุปมีแนวโน้มที่ดีขึ้น |
| 4. งานทำไม้สักสวนป่า - ผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย 92,745 ลบ.ม. | - โครงสร้างกรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้การอนุญาตต่าง ๆ ล่าช้า - การวางแผนทำไม้ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลผลิตมีความคลาดเคลื่อน | ปี 2551 ปี 2551 | - ขออนุญาตทำไม้ตามแผนทำไม้ล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 เดือน ควรให้ อ.อ.ป. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเร่งประสานงานกับกรมป่าไม้ในด้านการขออนุญาตทำไม้โดยตรง - ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนประจำปี - ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงิน จ้างเหมาเอกชนดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม | ธ.ค.2552 หน.สป./ส.ศน /ส.ศก/ส.ศล. ธ.ค.2552 หน.สป./ส.ศน /ส.ศก./ส.ศล. ธ.ค.2552 หน.สป/ส.ศน /ส.ศก./ส.ศล. |    | -มีการขออนุญาตทำไม้ตามแผนทำไม้ล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 เดือน - ออป. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสาน งานกรมป่าไม้แล้ว -การดำเนินการมีความล่าช้าน้อยลง - มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานประจำปี เปรียบเทียบปริมาตรไม้ที่สำรวจได้กับปริมาตรไม้ที่ทำได้ - ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงินทุกเดือน - สรุปผลสิ้นปี |
| 5. การทำไม้สักสวนป่าโครงการ 4 -เพื่อทำไม้ออกตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และมีผลผลิตตามเป้าหมาย | -มีขั้นตอนการดำเนินการมาก เช่นการขออนุญาตทำไม้ การตีตราไม้ ไม้ตัดทิ้งไว้นาน จะผุชำรุดและแห้งติดไฟได้ง่าย | ปี 2551 | -วางแผนล่วงหน้าในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ รีบดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลากขนไม้เข้าหมอนสัญญา ตรวจวัดตีตราประกาศประมูลจำหน่ายต่อไป | ธ.ค.2552 หน.สป./ผู้จัดการ ส.ศล/ส.ศน. |  | - ติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอได้พอเป็นที่น่าพอใจ |
| 6. งานด้านการทำไม้ของกลาง - ให้ความร่วมมือทำไม้ของกลางกับเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ | - กรมป่าไม้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดประทับตรา ป.รข. ล่าช้า - กระแสนิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของมวลชนมีอยู่สูง | ปี 2551 ปี 2551 | - ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระยะเวลา - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของ อ.อ.ป. - สร้างกระแสโดยอ้างอิงเหตุผลทางวิชาการ และเพิ่มความร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น | ปี 2552 ผจก/ส.ศต. ปี 2552 ส.ศน ธ.ค.2552 หน.สป./ส.ศน |    | - ติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - เร่งรัดกรมป่าไม้ให้จำหน่ายไม้ ให้ ออป. - ติดต่อประสานงานและผลของการดำเนินการทุกขั้นตอนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ - ติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น - ผลงานเป็นที่น่าพอใจ |
| 7. การทำไม้ป่านอกโครงการ - เพื่อผลผลิตให้ได้ตามจำนวนตามแผนงานที่กำหนดไว้ | -ผลผลิตมีคุณภาพต่ำไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดี ผู้รับจ้างมีน้อยรายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | ปี 2551 | -ควบคุมขบวนการผลิตต่าง ๆ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ จัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจน | ธค.2552 หน.ผู้ควบคุมโครงการ/ ส.ศล/ส.ศน. |  | - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - ประเมินผลการดำเนินการ ทุกเดือน - จัดจำหน่ายล่วงหน้าแบบยืนต้นแล้ว |
| 8. การเตรียมกล้าไม้ - พัฒนาสายพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีของกล้าให้ทันฤดูปลูก | - มีสต๊อกแม่ไม้ไม่เพียงพอและบางสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรค ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดหากล้าไม้ไม่ได้ตามความต้องการ มีขั้นตอนการอนุมัติ ล่าช้าไม่ทันฤดูกาล | ปี 2551 | - เร่งรัดดำเนินการผลิตสต๊อกแม่ไม้ให้เพียงพอ จัดสร้างระบบน้ำและรางตากกล้าตามความจำเป็น ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง | ปี 2552 หน.สป. ส.ศอ./ส.ศล. |  | - สวนป่าสร้างสต๊อกแม่ไม้ที่เหมาะสมในพื้นที่ให้เพียงพอ - ฝึกอบรมโดยนำคนงานดูงานสวนป่าและเอกชนที่มีความชำนาญ - ประเมินผลแล้วเป็นไปตามแผน ที่วางไว้ |
| 9. งานด้านการท่องเที่ยว - เพื่อให้มีกำไรจากการท่องเที่ยวจำนวนเงิน 5 ล้านบาท | - บ้านพักมีไม่พอเพียงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวยังน้อย บุคลากรขาดความเอาใจใส่ แก่นักท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์และการขาย โดยการประสานงานกับบริษัททัวร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจองที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรับจอง | ปี 2551 ปี 2551 | - ตั้งงบประมาณสร้างบ้านพักเพิ่มเติม จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ Long Stay เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน ให้ส่วนลดค่าที่พักกับบริษัทท่องเที่ยว ให้ค่า Commission กับไกด์นำเที่ยว ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ- จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Package 2 – 3 วัน จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานด้านบริการตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ | ธ.ค.52 ผู้จัดการ/ส.ศน/ส.ศก. |  | - ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพัก 6 แสนบาท - นำเสนอขอตั้งงบประมาณ ในปี 2553 แล้ว -โครงการฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ฯ นำเสนอแผนงานให้ผู้บริหารพิจารณาเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติ - โครงการ ฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ เผยแพร่กิจกรรม |
| 10. ไม้ยางพารา - เพื่อให้การติดตามข้อมูลต่างๆ ในด้านกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทานที่เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนรายได้จากไม้ยางพารา | - ประเมินกำลังผลิตพลาด อาจทำให้ขายไม้ได้ราคาต่ำ ขาดความละเอียดของข้อมูลในการสำรวจ - เงื่อนไขการทำไม้ออกที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ | ปี 2551 ปี 2551 | - สำรวจข้อมูลทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ของแปลงที่จำหน่าย/ทำไม้ออก - เร่งรัดและคอยติดตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิด | ปี 2552 ผจก./ส.ศต. ปี 2552 ผจก./ส.ศต. |   | -สามารถทราบราคาไม้และกลไกการตลาด - ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว - ประชุม/ซักซ้อมความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขการทำงาน - เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้อง |
| 11.น้ำยางพารา - เพื่อให้การติดตามข้อมูลต่างๆ ในด้านกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย | - ขาดแผนการปลูกและตัดฟันอย่างเป็นระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา พร้อมลดการลักขโมยน้ำยางพารา | ปี 2551 | - มีการวางแผนจัดการ การปลูกและตัดฟันอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ชี้แจงให้ผู้กรีดยางทราบเงื่อนไขกฎเกณฑ์การกรีดยางของสวนป่าและบทลงโทษที่เกิดจากการลักขโมย จัดอบรมให้แก่ผู้กรีดยาง ก่อนเข้าทำงานในแปลงปลูกยางพารา | ปี 2552 ผจก.สำนัก/ ส.ศต./ส.ศก. |  | - การติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน คนงาน เมื่อวันที่ 11 -13 มีนาคม 2552 - ประเมินผลสรุปแล้วเป็นไปตาม เป้าหมาย |
| 12. งานผลิตภัณฑ์ -เพิ่มรายได้ด้านการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ - เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตไม้แปรรูป และสินค้าของ ส.อก. - เพื่อให้การผลิตสินค้าครุภัณฑ์ มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการรักษาเนื้อไม้ มีคุณภาพและเพิ่มจำนวนลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ส.อก | - ควบคุมมาตรฐานของงานผลิต ผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีไม่เพียงพอ และราคาจำหน่ายไม่คงที่ - ส.อก. รับไม้ซุงสักสวนป่าน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ของ ส.อก. - การผลิตสินค้าครุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ส.อก. ขาดข้อมูลทางการตลาด / การจัดการสินค้าคงคลังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนื่องจากมีสินค้าคงคลังปริมาณมากไม่สามารถจำหน่ายได้ - เครื่องจักรมีสภาพเก่า ประสิทธิภาพต่ำทำให้ต้นทุนสูง ขาดแคลนเชื้อเพลิงและมีภาคเอกชนเป็นคู่แข่ง | ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 | - เพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพสินค้าให้มากขึ้น ควบคุมราคาไม่ให้เกินจากราคาท้องตลาด - รายงาน อ.อ.ป. เพื่อให้พิจารณาสั่งการ ให้สำนักงานฯ ซึ่งมีวัตถุดิบไม้ซุงสักสวนป่าจัดสรรให้กับ ส.อก. ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ - การผลิตสินค้าเพิ่ม ชนิดสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้เร็ว โดยการขอความร่วมมือจากฝ่ายการตลาด ในการให้ข้อมูลด้านการตลาด -ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและดูแลรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้ - หาแหล่งเชื้อเพลิงจากหน่วยงานในสังกัด อ.อ.ป. และจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก | ธ.ค.2552 ผู้จัดการ /ส.ศน./ ธ.ค.2552 ผู้จัดการ/ ส.อก. ธ.ค.2552 ผู้จัดการ / ส.อก. ธ.ค.2552 ผอ.ส.อก. ธ.ค. 2552 ผู้จัดการ |      | - รับผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นมาเพิ่มเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึ้นให้มีการควบคุมการปฏิบัติโดยใกล้ชิด - นโยบายในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับนโยบายผลิตของ อ.อ.ป.และแผนงานด้านโครงสร้างทางการบริหาร - ทางด้าน ส.อก. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสานงานทางด้านฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางแล้ว - ประสิทธิภาพเครื่องจักร เครื่องมือ 75-80% ซ่อมแซม บำรุง รักษาอยู่สม่ำเสมอ - จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หาฟืนตามแหล่งต่าง ๆ มาเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงจากโรงเลื่อย ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ |
| 13. การแปรรูปไม้สัก - เพื่อแปรรูปไม้สักให้ได้ตามเป้าหมายและจำหน่ายจำนวน 39,610 ลบ.ฟ. | - ได้รับไม้สักท่อนจากสวนป่าไม่ครบตามเป้าหมาย - ไม้สักท่อนที่รับมามีขนาดและคุณภาพทราม | ปี 2551 ปี 2551 | - รายงานในที่ประชุมให้สวนป่าจัดส่งไม้สักท่อนให้ครบตามแผน - ให้ทางสวนป่าจัดส่งไม้สักท่อนขนาดและคุณภาพดีตามที่กำหนด | 31 ธ.ค.52 หน.สป./ส.ศน 31 ธ.ค.52 หน.สป./ส.ศน |   | - ปี 2552 ส.อก. ไม่มีการแปรรูปไม้ที่โรงเลื่อยไม้สักเพราะขายที่ดินให้รัฐสภา - ย้ายปรับเปลี่ยนคนไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. |
| 14. การจำหน่ายไม้ - เพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านการประมูลไม้และการจำหน่ายไม้แปรรูป ให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส | - การประมูลไม้มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการเอื้อประโยชน์กันของกลุ่มผู้ประมูลบางรายเพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง | ปี 2551 | - จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการกระทำการดังกล่าวสามารถยกเลิกการประมูลรวมทั้งใช้นโยบายราคา และการกระจายข่าวสารของการประมูลให้ถึงผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง - จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า | ปี 2552 ผอ.ส.ธต. คณะกรรมการ เปิดซอง ประมูลฯ ปี 2552 ผอ.ส.ธต. คณะกรรมการ เปิดซอง ประมูลฯ |   | - มีการประเมินผลอย่างใกล้ชิด ผลเป็นที่พอใจ - สรุปจัดทำรายละเอียดฐาน ข้อมูลลูกค้าเพื่อความสะดวก ในการค้นหาและตรวจสอบ จัดทำได้ 80% แล้ว |
| 15. งานบริหารบุคคล - เพื่อลดจำนวนลูกจ้างเหมา และลูกจ้างรายปีแบ่งจ่ายรายเดือน | - มีการจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายรายเดือนมากเกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสูง | ปี 2551 | - เกลี่ยพนักงาน พนักงานปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างไปปฏิบัติงานแทนจ้างลูกจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง และมีความชำนาญเฉพาะเช่น ควาญช้างฯ | ธ.ค.52 หน.งาน/ผู้จัดการ ส.ศน./สคช |  | - ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ขอโอนจากหน่วยงานอื่น และมีการลาออกของพนักงานประจำ แต่ ส.คช. มิได้จ้างพนักงานประจำเพิ่มเติม โดยได้เพิ่มเติมงานของพนักงานที่ลาออกให้กับพนักงานที่มีอยู่ |
| 16. งานด้านพัฒนาบุคลากร - เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | - ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เป็นไปตามแผนงาน | ปี 2551 | - ติดต่อวิทยากรและเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาจัดอบรม | ปี 2552 หน.พัฒนาบุคคล/ ผอ.สทม |  | - ปรับแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของ อ.อ.ป. และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนแล้ว - อบรมพัฒนาบุคคลแล้ว 38 หลักสูตร - จัดฝึกอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - สรุปประเมินผลสิ้นปี |
| 17. งานด้านระเบียบข้อบังคับ - เพื่อแก้ไขข้อบังคับให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | - ปัจจุบันข้อบังคับ อ.อ.ป. บางฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | ปี 2551 | - แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเทียบเคียงกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ | ธ.ค.2552 หน. ฝ่ายพัฒนาบุคคล /ผอ.ส.ทม. |  | - แก้ไขข้อบังคับแล้ว 2 ฉบับ คือ ว่าด้วยอัตราตำแหน่งเงินเดือน และการจัดระเบียบ อ.อ.ป. |
| 18. งานด้านโครงสร้าง - เพื่อให้โครงสร้างส่วนงานของแต่ละหน่วยงานสอดรับกับภารกิจของแต่ละสำนัก | - โครงสร้างส่วนงานยังไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสำนัก | ปี 2551 | - ปรับโครงสร้าง ฝ่าย ส่วน งาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของแต่ละสำนักโดยทดลองใช้เสมือนจริง | ธ.ค.2552 หน. ฝ่ายพัฒนาบุคคล /ผอ.ส.ทม. |  | - เร่งดำเนินการตามขั้นตอนการทำโครงสร้างการบริหาร อ.อ.ป. - จัดทำโครงสร้างระดับสำนักแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้าง ฝ่าย/ส่วน/งาน |
| 19. งานด้านทะเบียนประวัติ - เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทันสมัย | - ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน | ปี 2551 | - นำระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่มาใช้ปฏิบัติ จัดเก็บข้อมูลบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์ | ธ.ค.2552 งานทะเบียน ประวัติ ผอ.ส.ทม. |  | - ลงพื้นที่ตรวจสอบการลงประวัติของสำนักต่าง ๆ - ประเมินผลการใช้งานของการจัดเก็บข้อมูลระบบใหม่ - เร่งดำเนินการลงทะเบียนประวัติบุคคลให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2552 |
| 20. การติดตามผลการตรวจสอบ - เพื่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด | - การติดตามผลการรายงานที่เสนอแนะหน่วยรับตรวจ เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน - การติดตามผลการสอบสวนที่สำนักตรวจสอบ ตรวจพบ แต่ผลการสอบสวนยังไม่คืบหน้า | ปี 2551 ปี 2551 | - ให้ดำเนินการติดตามผลการรายงานข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจทุกไตรมาส - เร่งรัดติดตามผลการสอบสวน | ปี 2552 ส.ตส. ปี 2552 ส.ตส. |   | - ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบได้นำเสนอ ผ.อก. และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบแล้ว - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยู่ตามแผน - ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ กลุ่มอุตสาหกรรมป่าไม้บางโพ ตั้งแต่ปี 2550 ย้อนหลัง 5 ปี เสร็จแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 62,63/2551 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 และที่ 87/2551 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 21. การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2553 - เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐและนโยบาย อ.อ.ป. ให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพและเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด | - การจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดแต่ยังขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง ปฏิทินการจัดทำ แม้ว่าจะกำหนดขั้นตอน เวลา ชัดเจน แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แท้จริง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยังขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจัดทำแผน - ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นระบบขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้แผนขาดประสิทธิภาพ | ปี 2551 ปี 2551 | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกระบวนการ จัดทำแผน ซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระยะเวลา ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน - ผลักดันให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านฐานข้อมูลเร่งดำเนินการสร้างระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ ทวงถามก่อนกำหนดเวลาส่ง | ก.ย.52 ส.นผ. ปี 2552 ส.นผ. |   | - ให้ความรู้กับพนักงาน โดยการถ่ายทอดงาน การสอนงาน ในการปฎิบัติงานจริง ผู้บริหารสำนักฯ ให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้ปฏิบัติงานได้ทันตามหนดเวลานำเข้าพิจารณาในที่ประชุมหน่วย เพื่อให้ทุกสำนักฯ ร่วมกันพิจารณา - ประเมินผลสิ้นปี - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานและคณะกรรมการฯ ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานที่ปรึกษามาหารือ - การดำเนินงานด้านสารสนเทศแล้วเสร็จประมาณ 60% |
| 22. การประเมินผลการดำเนินงาน - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายสามารถคาดการณ์และเตือนภัยให้กับผู้บริหารได้ทันที | - แบบฟอร์มการรายงานขาดรายละเอียดความชัดเจนพอขาดความเป็นเอกภาพในการใช้แบบฟอร์ม | ปี 2551 | - ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานให้มีความสะดวกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามระยะเวลา | 31 ธ.ค.52 ส.นผ. |  | - หฝ. เข้ารับการอบรม หลักสตูร ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และ การรายงานผลการตรวจราชการ เมื่อ 16, 18 มิ.ย. 2552 และหลัก สูตร ระบบการประเมินคุณ ภาพ รัฐวิสาห000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และการรายงานผลการตรวจราชการ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000กิจ เมื่อ 19 มิ.ย. 2552 - ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีข้อผิดพลาด รายงานล่าช้าทุกเดือนทางโทรศัพท์ - บรรจุไว้ในรายงาน ICT ของ อ.อ.ป. ที่กำลังปรับปรุงโดยที่ปรึกษา - กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน |
| 23. การจัดทำงบประมาณ ปี 2553 - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | - ยังไม่ได้จัดทำระบบสารสนเทศ ด้านการจัดทำงบประมาณ ทำให้การจัดทำงบประมาณยังไม่เป็นระบบ และยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรและยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดทำงบประมาณ | ปี 2551 | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกระบวนการจัดทำงบประมาณ - ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะดำเนินการได้ถูกต้อง | ก.ย.52 ส.นผ. 31 ธ.ค.52 ส.นผ. |   | - หส. หัวหน้างาน และพนักงาน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบงบประมาณด้านอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 9 มี.ค 52 - ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ แนะนำกับหน่วยงานที่มีข้อผิด พลาด ล่าช้าทุกครั้งที่พบบรรจุ ไว้ในแผน ICT ของ อ.อ.ป. ที่อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ |
| 24. การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. | -การเบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่ควร ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง | ปี 2551 ธ.ค. 2551 | - ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้คำปรึกษาในการบริหารและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ | ต.ค.52 – ก.ย.53 ส.นผ. |  | - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - ควบคุมการเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ |
| 25. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติ งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ อันจะส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล และสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้ | -การจัดร่างตัวชี้วัดไม่สามารถทำได้สำเร็จ -การจัดส่งข้อมูลล่าช้า -หน่วยงานไม่จัดส่งข้อมูลให้ตามแบบที่กำหนด | งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 51 | -ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อยุติอย่างเร่งด่วน -นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารประจำเดือน - ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความ เข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง | 31 ธ.ค.52 ส.นผ. 31 ธ.ค.52 ส.นผ. 31 ธ.ค.52 ส.นผ. |    | - เร่งรัดติตามทุกครั้งเมื่อพบว่ารายงานผิดพลาด - จัดทำตัวชี้วัดให้ ผอ. ลงนามแล้ว - ดำเนินการต่อเนื่อง - รายงานผู้บริหารทุกเดือน - ซักซ้อมเป็นครั้งคราวเป็นเอกสารตามความจำเป็น - ทุกหน่วยงานเข้าใจแนวทางปฏิบัติ |
| 26. งานด้านสารบรรณ - เพื่อให้งานด้านสารบรรณและบริหารทั่วไปดำเนินงานได้รวดเร็วถูกต้องเสร็จทันตามกำหนดเวลา - เพื่อทำระบบหนังสือเวียนอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในระบบสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ | -มีเรื่องเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก - เอกสารที่นำเสนอยังมีความผิดพลาดในเรื่องของการพิมพ์และรูปแบบของงาน - จัดส่งเอกสารไม่ตรงช่องทาง - การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ | ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 | - ประสานงานกับพนักงานของหน่วยงานให้เข้มงวดกวดขันในเรื่อง - การพิสูจน์อักษร และรูปแบบงานสารบรรณ - ทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้เห็นความสำคัญและให้เพิ่มความรอบครอบในการพิมพ์มากขึ้น - จัดพนักงานสอบทานและกลั่นกรองเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ - ฝึกอบรม ดูแล หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เผยแพร่ความรู้ให้พนักงาน | 31 ธ.ค.52 หน.บท ส.อ. 31 ธ.ค.52 หน.บท ส.อ. 31 ธ.ค.52 หน.บท ส.อ. 31 ธ.ค.52 หน.บท ส.อ. |     | - ได้ใช้วิธีประสานงานเป็นการภายในกับพนักงานสารบรรณของหน่วยงานให้ตรวจสอบเอกสาร ทั้งเรื่องการพิสูจน์อักษร และรูปแบบของสารบรรณให้ถูกต้องอยู่เสมอทำให้พบข้อผิดพลาดน้อยลง อยู่ระหว่างการติดตามผลต่อไปอีกระยะหนึ่ง -ได้มีบันทึก ที่ ทส 1401/1847 ลว. 3 มิ.ย. 52 แจ้งเวียนให้หน่วยงานตรวจสอบความถุก ต้องของหนังสือก่อนนำเสนอ ผอก.แล้ว อยู่ระหว่างการติดตาม - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลั่น กรองเอกสารที่จะจัดส่งให้แก่หน่วยงาน พบความผิดพลาดน้อยลง เนื่องจากหน่วยงานในสำนักงานกลางมีภารกิจเกี่ยว ข้องกัน ทำให้จัดส่งเอกสารไม่ตรงช่องทางได้อีก จึงยังคงอยู่ในระหว่างการติดตามผลต่อไป - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมฯ ร่วมกับ ก.ทส. เมื่อวันที่ 21-22 กค.51 แต่เนื่องจากในการดำเนินการมีค่าติดตั้งระบบสูง จึงอยู่ระหว่างรอนำเข้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ส.วส. มาใช้วางระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ |
| 27. งานด้านการประชุม - เพื่อให้งานด้านการประชุม คณะกรรมาการฯ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | -มีวาระจรในการประชุมอยู่เสมอ | ปี 2551 | - แจ้งหน่วยงานให้เร่งรัดนำเสนอให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ | 31 ธ.ค.2552 งานการประชุม/หน.ฝ่ายอำนวยการ สอ. |  | แจ้งหน่วยงานให้เร่งรัดนำเสนอเรื่องแล้ว โดยหลังจากทราบวันประชุมคณะกรรมการ ออป. .แล้ว งานการประชุมจะประสานงานภายในไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามเร่งรัดให้เสนอเรื่องต่อ ผอก. และเมื่อ ผอก. สั่งการให้นำวาระนั้นๆ เข้าประชุมแล้ว งานการประชุมก็จะเร่งประสานงานกับงานสารบรรณเพื่อดำเนินการต่อไป ทำให้ในไตรมาส 3 ปี2552 ไม่มีวาระจรในการประชุมคณะกรรมการฯ ออป. |
| 28. งานด้านพัสดุ เพื่อให้การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ ออป. .เป็นได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง | -หน่วยงานให้ความสำคัญในการส่งคืนใบเสร็จใช้แล้วน้อยมาก -การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของ ออป. จะ ต้องจัดพิมพ์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ | ปี 2551 ปี 2551 | -ทำบันทึกซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ -ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้อย่างใกล้ชิด | ปี 2552 หส.พัสดุ สอ. ปี 2552 หส.พัสดุ สอ. |   | - จัดทำบันทึกซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ ออป. - ประเมินผลสิ้นปี - ได้ประสานงานเบื้องต้น กับหน่วยงานผู้ใช้ใบเสร็จฯ |
| 29. งานด้านวินัย - เพื่อให้มาตรฐานโทษทางวินัย ทางแพ่งของ อ.อ.ป. เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - หน่วยงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของการควบคุม คณะกรรมการไม่เข้าใจแนวทางการสอบสวน | ปี 2551 | - ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการควบคุม จัดวางแนวทางการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทาง | ธ.ค.2552 หน./ส.กม. |  | 1. มีการจัดแนวทางการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทางโดย 1.1.กำหนดประเด็นการสอบสวนและแนวทางการศึกษาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการสอบสวนไว้ในคำสั่งตามตัวอย่าง 1.2.อ.อ.ป. มีข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนเป็นแนวทางไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 2. มีการติดตามผลการสอบสวนตามตัวอย่าง |
| 30. งานด้านกฎหมาย -เพื่อให้การจัดเตรียมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับ ลูกหนี้ของ อ.อ.ป. ถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้การติดตามชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของการบังคับคดี | - เอกสารพยานหลักฐานเบื้องต้นไม่ครบถ้วนขาดการติดตามและขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิด . - หน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจลืมติดตาม เนื่องจากไม่ได้ประสานงานอย่างสม่ำเสมอและหรือไม่ได้รับการเตือนจาก ส.กม. - นิติกรไม่ได้ติดตามผลการสืบหาหลักทรัพย์ตามทะเบียนที่จัดไว้ให้ | ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 | -แจ้งผู้รับผิดชอบให้รีบตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆโดยเร็ว - กำหนดให้มีการทำบันทึกถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทุก 2 เดือนเพื่อติดตามและเร่งรัดให้มีการสืบหาหลักทรัพย์ให้ทันภายในกำหนด - กำหนดให้มีการประชุมของ ส.กม. เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อเร่งรัดและติดตามงานในหน้าที่ของนิติกรทุกคน - กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เป็นฐานข้อมูลถาวร และกำหนดให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยประจำทุก 2 เดือน | ปี 2552 นิติกร/ส.กม ปี 2552 นิติกร/ส.กม ปี 2552 นิติกร/ส.กม |    | - มีการประสานงานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานในเบื้องต้นทุกครั้ง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินงานดังกล่าวลดลงตามลำดับ - ทุกหน่วยงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติ - ได้มีการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด - ได้มีการจัดให้มีการประ ชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามงานในหน้าที่ของนิติกรทุกคน - มีการจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แล้วโดยผลการดำเนินงานจะประเมินอีกครั้งเมื่อสิ้นปี |
| 31. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ - เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่ทันตามกำหนดเวลา - เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. ตามจำนวนเป้าหมายเพื่อผลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.อ.ป. | ขาดการวางแผนปฏิบัติการในการจัดทำผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายปี - สื่อมวลชนบางสื่อให้ความสำคัญกับ อ.อ.ป. น้อย | ปี 2551 ปี 2551 | - ประชุมผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปี และประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด - ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่คุ้นเคยกับ อ.อ.ป. ชักนำสื่อมวลชนบางสื่อที่ให้ความสำคัญน้อยเข้าร่วมกิจกรรม - เน้นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและอยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อดึงให้สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม | ปี 2552 ส.กส. ปี 2552 ส.กส. ปี 2552 ส.กส. |    | - มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำรูปเล่ม - มีการส่งข้อมูลล่วงหน้า - มีการเชิญชมรมผู้สื่อข่าวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับทราบภารกิจของ อ.อ.ป. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ - มีการแถลงข่าวตามนโยบาย ทส. ในหัวข้อ “อดีตช้างสร้างชาติ ถ้าประมาท ! อาจสูญพันธ์ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ |
| 32. การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการสวนป่า (GIS) - เพื่อการจัดการสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย | - ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพทันสมัยสำหรับใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชน และระบบฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ | ปี 2551 | - ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและผลักดันงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน กำหนดนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง | ปี 2552 ส.วส. |  | -โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงยังมีจุดที่องค์กรจะต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจัดอบรมบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานโดยฝ่ายสารสนเทศ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกและปัญหาเรื่องงบประมาณ - รับบุคลากรด้านการจัดทำ GIS เพิ่ม |
| 33. งานด้านสารสนเทศ - เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป.โดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามประเมิน ผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร สนเทศและ การสื่อสารของ อ.อ.ป. | - ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณด้าน ICT ทำให้ขาดทิศทางที่ชัดเจนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย - ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ปี 2551 ปี 2551 | - จัดทำแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปี 2552 โดยการประชุมหน่วยงานต่างๆ และสอบถามถึงความต้องการอุปกรณ์สารสนเทศในแต่ละหน่วยงานพร้อม จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เว็บแคม และเดินสาย LAN และติดตั้งระบบ ADSL ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง ผ่านทางเว็บไซด์ อ.อ.ป. ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ให้กับสำนักงานกลางและส่วนภูมิภาค - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในภารกรรมที่ อ.อ.ป. ปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | ปี 2552 ส.วส. ปี 2552 ส.วส. |   | -มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติทุกเดือน - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติทุกเดือน - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ |
| 34. การบริหารการวางระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน - เพื่อให้การจัดการสวนป่าของ ออป. ดำเนินการจนได้รับการตรวจรับรองและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน อ.อ.ป. ภายในเวลาที่กำหนด | - ผู้บริหารสวนป่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน อ.อ.ป. ไม่เพียงพอ ทีมงานที่ปรึกษามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน อาจทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลาได้ | ปี 2551 | - มีบันทึกเรียน ออป.ถึงความสำคัญของระบบที่เป็นทิศทางที่ถูกต้องของสวนป่าที่ก้าวต่อไปเป็นตัวชี้วัด อ.อป. ส่วนหนึ่ง ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่ แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจภาคฯ | ปี 2552 หัวหน้าฝ่าย มาตรฐานป่าไม้ ผู้จัดการกลุ่มงานที่ปรึกษาฯ |  | - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - จัดทำฐานข้อมูลสวนป่าของ ออป. เพื่อทำกิจกรรม |
| 35. ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ - เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานจากพัฒนาสินทรัพย์ | - การดำเนินการจัดทำสัญญาการพัฒนาสินทรัพย์อาจทำให้ อ.อ.ป. เสียเปรียบ และได้รับความเสียหาย ปฏิบัติงาน | ปี 2551 | - จัดส่งเรื่องให้ ส.กม. ร่างสัญญา และขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาตรวจร่างสัญญาอีกชั้นหนึ่ง | ปี 2552 ผจก.กลุ่มพัฒนาสินทรัพย์/ ผอ.สธต. |  | - ประสานงานกับหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ/ติดตามแก้ไข พ.ร.บ. มาตรา 7 (6)และ(7) และพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 |
| 36. งานบัญชีการเงิน - เพื่อให้การจัดส่งงบการเงินทันตามกำหนด - เพื่อให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้การจัดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ปลอดภัยในการบันทึกบัญชี โดยการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานและแผ่นข้อมูล | - ข้อมูลที่นำมาประมวลผลไม่ถูกต้อง เวลาสอบทานมีน้อยเนื่องจากระยะเวลามีจำกัด ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปสำนักงานกลางผิดพลาด - การรวบรวมงบการเงินไม่ครบถ้วนและการวิเคราะห์งบการเงินผิดพลาดไม่ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานในสังกัดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการเบิกจ่าย เนื่องจากระเบียบทางบัญชีมีทั้งระเบียบเก่า และระเบียบใหม่ จึงทำให้พนักงานเกิดความสับสน - ส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - เครื่องคอมพิวเตอร์อาจเสียหาย เนื่องจากบุคคลภายนอกมาขอใช้และนำเอกสารออกไปภายนอก | ปี 2551 ปี 2551 | - ประสานงานกับสวนป่าในสังกัดและสำนักงานกลางตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงาน การแก้ไขข้อมูลให้รายงานส่วนกลางทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไข การสำรองและจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม แนะนำอธิบายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอำนาจในการเบิกจ่าย พร้อมจัดทำระเบียบทางบัญชีเป็นรูปเล่มใหม่ เพื่อให้พนักงานศึกษา และกำหนดขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน - จัดทำสมุดเพื่อบันทึกการยืมและส่งคืนเอกสาร กำชับผู้ขอใช้ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ให้มีการสำรองข้อมูลในงานที่มีความสำคัญทุกครั้ง | ปี 2552 ผจก.อำนวยการ/ ส.ศน/ส.บง. ธ.ค.2552 ฝ่ายวิเคราะห์ หน.การเงิน ส.ศน./ส.บง. |   | -ประเมินผลทุก 15 วัน เมื่อส่งรายงานใบสำคัญค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืมทดรอง พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติทุกเดือน และปฏิบัติตามข้อเสนอ/แนวทางปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ ส.ตส. ที่มาสอบสาน - ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกเดือน - จัดทำสมุดคุมใบสำคัญรับ-จ่าย อย่างต่อเนื่อง และ Black Up ข้อมูลทางบัญชีลงแผ่น Disk ทุกเดือน - มีการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดครบทั้ง 3 ไตรมาส |
| 37. งานบัญชีต้นทุน - เพื่อให้งบการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของ อ.อ.ป. - เพื่อให้สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากฝ่ายประมวลบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเชื่อถือได้ | - มีการกำหนดระยะเวลาในการจัด ส่งข้อมูล GENEUS ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป โดยส่งข้อมูลทางจดหมาย อิเล็กทรอนิคของเอกชน และรายละเอียดประกอบงบการเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป แต่ยังขาดความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร ขาดความรอบคอบ ขาดการสอบทาน เพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น ข้อมูลที่รายงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้ - การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บต้อง เหมาะสม ไม่ให้เกิดการผิดพลาดเมื่อนำมาประมวลใช้ใหม่ | ภายใน 25 – 30 ของเดือน ภายใน 25 – 30 ของทุกเดือน | -ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยการออกไปประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการได้ถูกต้อง -ควรซักซ้อมหรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ดำเนิน การได้ถูกต้อง โดยเฉพาะการสำรองข้อมูลและการจัดเก็บให้เหมาะสม | ภายในวันที่ 30 ของทุกดือน หฝ.บัญชีต้นทุน ส.บง. ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.บัญชีต้นทุน ส.บง. |   | -ได้มีการจัดทำเอกสารที่แก้ไข และปรับปรุงงบการเงินให้หน่วยงานที่ไม่ถูกต้องโดยส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิคทางโทรสาร และการเดินทางไปประสานงาน ที่หน่วยงานที่มีปัญหาจนสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เริ่มศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนิน งานจากงบกระแสเงินสด ถึงสาเหตุที่ทำใก้เกิดผลกำไรขาดทุนแต่ละเดือน - Black Up ข้อมูลทางบัญชีลงแผ่น Disk ทุกเดือน |
| 38. วิเคราะห์บัญชี เพื่อให้การจัดการในฝ่ายวิเคราะห์ฯมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีระบบงานที่ดี การปิดบัญชีและรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากฝ่ายวิเคราะห์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา | - การรายงานข้อมูล ไม่ทันตามกำหนดเวลาและข้อมูลมีความผิดพลาด | 25 -30 ของทุกเดือน ปี 2551 | - ประสานงานกับผู้รับผิดที่ตรวจสอบงบการเงินของแต่ละหน่วยงาน ให้งบย่อยกับงบรวมเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการรายงาน เมื่อองค์การฯ มีการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ต้องแจ้งเวียนให้หน่วยงานสาขาเพื่อทราบและปฏิบัติด้วย | 45 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส 1-3 60 วัน หลังจาก สิ้นไตรมาส 4 ส.บง. |  | - ทำบันทึกซักซ้อมความเข้าใจการส่งงบการเงินรายไตรมาส แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว (เอกสาร 2) ทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายบัญชี จะมีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานทราบ ผู้ปฏิบัติดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน - มีการปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง 3 ไตรมาส |
| 39. การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารการเงิน - เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของ อ.อ.ป. ของฝ่ายบริหารการเงินมีประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อ.อ.ป. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | - งานบริหารการเงิน: -ไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานชำระหนี้ตามกำหนด - งานเบิกจ่ายงบประมาณรัฐ - งบประมาณรัฐตกไป เบิกไม่ได้เต็มวงเงิน อ.อ.ป. อาจต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาด เพื่อให้งานสำเร็จ / ผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถ่องแท้ / เบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์ / ระบบสารสนเทศขัดข้องบ่อย - งานวิเคราะห์การเงิน - ได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน | ปี 2551 เป็นครั้งคราว ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 เป็นประจำ | - ให้หน่วยงานกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับความจำเป็น - จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน หนี้กรณีไม่พอเจรจาขอยืดเวลาชำระหนี้ - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / เร่งรัดใช้จ่ายเงินไปตามแผนงาน / เวลา / ประสานงานกับ สวส.เรื่องสารสนเทศ - กำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติในเรื่องรายงานการเงินให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้การบริหารและการตัดสินใจผิดพลาด | ปี 2552 ส.บง. ปี 2552 ส.บง. ปี 2552 ส.บง. ปี 2552 ส.บง. |     | - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ไตรมาส - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - มีการปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง 3 ไตรมาส - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติ - ประสานงานกับ ส.วส.แล้ว เรื่อง ระบบสารสนเทศ (เอกสาร 3) - มีการปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง 3 ไตรมาส - เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2552 เป็นต้นไป - มีการปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง 3 ไตรมาส |

สถานการณ์ดำเนินการ

   =   ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	    =   ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

   =   ยังไม่ได้ดำเนินการ			   =   อยู่ระหว่างดำเนินการ