## ไตรมาส 1-2553
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 ไตรมาส 1/2553
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 25 | 8.1 ประมาณการกระแสเงินสดรายเดือนล่วงหน้า 3 เดือน | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  | P |  | 1 | 2 | 2 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือนมีนาคม
[5 empty] | 8.2 ติดตามยอดเงินคงเหลือทุก 7 วัน เสนอผู้บริหาร |  | (ส.บง.) | [6 empty] | 2553 คงเหลือ 166.92 ล้านบาท
8.3 เร่งรัดการหารายได้ของหน่วยผลิต ลดค่าใช้จ่าย
กระจายสัดส่วนในสำนักฯ
8.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ทางการเงิน
เมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา
2 | บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. | 4 | 5 | 20 | 8.1 ประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 5 | 5 | 25 | 1. แผนงาน 19 แผนงาน ดำเนินการ 14
[5 empty] | เศรษฐกิจ |  | (ส.นผ.- ส.วส.) | [6 empty] | แผนงาน คิดเป็น 73.68%
8.2 เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
8.3 คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการสวนป่า อ.อ.ป. ประเมินผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
8.4 กำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ์
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงาน
8.5 ติดตามประเมินผล
3 | บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 4 | 20 | 8.1 สร้างความเข้าใจแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  | P |  | 5 | 4 | 20 | 1. มติประชุมหัวหน่าหน่วยงาน
[5 empty] | และการสื่อสาร พ.ศ.2553 - 2555 |  | (ส.วส.) | [6 empty] | ครั้งที่ 1/2553 ลว.25 กพ.53 วาระ 5.3
[5 empty] | 8.2 ลำดับความสำคัญของกิจกรรมประกอบ | [8 empty] | เรื่อง การบริหารงบประมาณลงทุน
[5 empty] | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | [8 empty] | ปี 2553
8.3 จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมที่เลือกไว้
8.4 ดำเนินการตามแผนแม่บท จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
8.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4 | พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก | 4 | 4 | 16 | 8.1 จัดตั้งทีมการตลาดเชิงรุก | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 4 | 4 | 16 | 1. ส่วนวิจัยส่งเสริมการตลาดแต่งตั้ง
[5 empty] | 8.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาด |  | (ส.ธต.) | [6 empty] | คณะทำงานตลาดเชิงรุกแล้ว
[5 empty] | 8.3 จัดทำแผนการตลาดสินค้าที่สำคัญ | [8 empty] | 2. รวบรวมข้อมูลเรื่องไม้ยูคาฯ และ
[5 empty] | 8.4 ดำเนินการตามแผนการตลาด | [8 empty] | ไม้ยางพารา โดยนำข้อมูลที่ได้ไปจัด
[5 empty] | 8.5 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | ทำแผนการตลาด
3. ประมาณสินค้าคงคลังลดลง ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ร้อยละ 43.86
5 | การพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมไม้ | 4 | 4 | 16 | 8.1 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 4 | 4 | 16 | 1. ปรับปรุงการออกแบบสินค้า ให้
[5 empty] | 8.2 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต |  | (ส.อก.) | [6 empty] | ทันสมัย และเหมาะกับความต้องการ
[5 empty] | 8.3 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | ของลูกค้าและมีความมั่งคงถาวร
2. ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพเก่าล้าสมัยมาก
มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจเช็คสภาพ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมที่
จะใช้งานได้ตลอดเวลา
3. การซื้อมาขายไปชดเชยเรื่องของการ
ผลิต
6 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | 3 | 5 | 15 | 8.1 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้านสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 3 | 5 | 15 | 1.สอบถามความเห็นราษฎรใน
[5 empty] | 8.2 ดำเนินการตามแผน |  | (ส.กส.-ส.วส.) | [6 empty] | การกำหนดกิจกรรมร่วมกับสวนป่า
[5 empty] | 8.3 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนรอบสวนป่าเป้าหมาย | [8 empty] | 2. นำความคิดเห็นของราษฎรมา
[5 empty] | 8.4 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | วิเคราะห์ร่วมกัน
3. ดำเนินกิจกรรมในโครงการ
ส่วนป่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4.ดำเนินการพาวิทยากรไปตรวจผลงานดำเนินการ
ตรวจผลงานดำเนินการ
5.อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามตรวจสอบ
* ระดับความก้าวหน้า (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ