## แผนที่ 1
ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561- 2565 |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 100%
Risk Tolerance : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 90-99%
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
1 | แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตาม โครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 | 1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผนจัดลำดับความสำคัญของแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และร่วมกันพิจารณาดำเนินการในที่ประชุมระดับหน่วยงาน | ม.ค. - มี.ค. 61 | หน่วยผลิต ส.วป. ส.ธต. | SR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
จำนวนแผนงานโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 (ประจำปี 2561)
มีจำนวน.....................แผน
|  | 2. หน่วยงานกำหนดผู้ติดต่อประสานงานการดำเนินงานในภาพรวม ( ระดับภาค ) | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่วยผลิต ส.วป. ส.ธต. | SR1.2 |  |  |  |  | ดำเนินงานโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 (ประจำปี 2561)
ได้จำนวน......................แผน
คิดเป็น.......................%
|  | 3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแผนงานแต่ละแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน | ก.พ. - ธ.ค. 61 | หน่วยผลิต ส.วป. ส.ธต. | SR1.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
l
|  | 4. ผู้ติดต่อประสานงานการดำเนินงานในภาพรวม ( ระดับภาค ) ชี้แจงโครงการให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง เป้าหมาย และกระบวนการการดำเนินงาน และการติดตามผล | มี.ค. - ธ.ค. 61 | หน่วยผลิต ส.วป. ส.ธต. | SR1.3 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
l
..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
l
..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
l
..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 2
ชื่อความเสี่ยง : การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% ( 22,000 ไร่ )
Risk Tolerance : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 90% ( 19,800 ไร่ )
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
2 | แผนงานที่ 2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2.1 หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผนและติดตามประเมินผลในภาพรวม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการการ การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ.......................ไร่
|  | 2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตลอดจนข้อมูลผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.2 OR1.5 |  |  |  |  | ดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการการ การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ..................ไร่
คิดเป็น......................%
|  | 2.3 สวนป่าประสานงานกับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
l
|  | 2.4 หน่วยงานที่เกีย่วข้องให้ความรู้การปลูก และการบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.3 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
l
|  | 2.5 สวนป่าศึกษาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.4 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
|  | 2.6 หน่วยงานให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่ยงานภูมิภาคที่รับผิดชอบ | OR1.4 |  |  |  |  | l
..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
l
..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 3
ชื่อความเสี่ยง : การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 |  |  | Risk Appetite : อ.อ.ป. ทำไม้ยางพาราออกได้ จำนวน 11,802 ไร่
Risk Tolerance : อ.อ.ป. ทำไม้ยางพาราออกได้ จำนวน 11,212 ไร่
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
3 | แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 | 3.1 ติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับซื้อไม้ยางพารา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
จำนวนกิจกรรมของแผนปฏิบัติการการทำไม้ยางพารา........................กิจกรรม
|  | 3.2 บริหารจัดการการทำไม้ยางพาราในภาพรวม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.2 |  |  |  |  | ดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนปฏิบัติการการทำไม้ยางพารา..................กิจกรรม
คิดเป็น......................%
|  | 3.3 เร่งรัดผู้ที่ประมูลซื้อไม้ยางพาราได้ ให้ทำไม้ออกจากสวนป่าโดยเร็ว | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
|  | 3.4 แต่งตั้งพนักงานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ในการขออนุญาตทำไม้ออก | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.3 |  |  |  |  | l
..........................................................................................................................................................................................
|  | 3.5 ขออนุญาตทำไม้ออกล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.3 |  |  |  |  | - สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
l
|  | 3.6 เร่งรัดทำไม้ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.4 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
|  | 3.7 พิจารณาประมูลขายไม้ท่อนในขนาดแปลงที่เหมะสม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | O2.5 |  |  |  |  | l
..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
l
..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 4
ชื่อความเสี่ยง : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน ( EBIDA ) |  |  | Risk Appetite : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เป็นเงิน 117 ล้านบาท Risk Tolerance : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เป็นเงิน 99 ล้านบาท
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
4 | แผนงานที่ 4 แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) | ด้านรายได้ ( อุตสาหกรรมไม้ ) | [7 empty] | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
|  | 4.1 สำรวจช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | เป้าหมายรายรวมได้ตามแผนดำเนินงาน..............................
|  | 4.2 สำรวจความพึงพอใจ /ความต้องการสินค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | มีรายได้รวม............................................................... คิดป็น.............% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
|  | 4.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน...................................
|  | 4.4 ปรับกระบวนการผลิตสินค้าไม้เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีราคาต่ำลงได้ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | มีค่าใช้จ่ายรวม.........................................................คิดป็น.............% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
|  | 4.5 วางแผนประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
l
|  | 4.6 สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวทาง Zero west จากนโยบายรัฐบาล | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
|  | ด้านรายได้ ( ยางพารา ) | [7 empty] | l
|  | 4.7 ให้เกษตรกรที่ร่วมกรีดยางพารา ให้กรีดยางทดแทรนเบอร์ที่ว่าง | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป. กลาง ออป. ตะวันออกฯ ออป. ใต้ | FR1.2 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
|  | ด้านรายได้ ( ไม้โตเร็ว ) | [7 empty] | l
|  | 4.8 ประชาสัมพันธ์/ทำความเข้าใจกับราษฎรในท้องที่และหน่วยงานท้องถื่น ก่อนการทำไม้ออกจากสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ | FR1.3 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
|  | ลดค่าใช้จ่าย | [7 empty] | l
|  | 4.9 จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป. เหนือล่าง ออป. กลาง ออป. ตะวันออกฯ ออป. ใต้ | FR1.4 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
|  | 4.10 ติดตามประเมินผลการลดค่าใช้จ่ายบริหารและการขายของหน่วยงานเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ทุกหน่วยงาน | FR1.5
ด้านรายได้ ( ยางพารา ) จากสาเหตุทางอ้อม
|  | 4.11 ติดตามความเคลื่นอไหวของราคารับซื้อไม้ยางพารา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป. กลาง ออป. ตะวันออกฯ ออป. ใต้ | OR2.1
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 5
ชื่อความเสี่ยง : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 |  |  | Risk Appetite : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 211 ล้านบาท
Risk Tolerance : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 194 ล้านบาท
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
5 | แผนงานที่ 5 แผนการบริหารสภาพคล่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 | 5.1 เร่งรัดการรับเงินค่าขายสินค้าล่วงหน้า | ม.ค.- ธ.ค. | ออป. ภาค ส.บง. | FR2.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
|  | 5.2 จัดทำมาตรการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า | ม.ค.- ธ.ค. | ส.บง. | FR2.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
|  | 5.3 จัดทำมาตรการบริหารจัดการเจ้าหนี้ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.บง. | FR2.3 |  |  |  |  | l
..........................................................................................................................................................................................
|  | 5.4 การบริหารจัดการสินค้าในสต๊อก | ม.ค.- ธ.ค. | หน่วยผลิต ส.ธต. | FR2.4 |  |  |  |  | - สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
l
..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
l
..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
l
..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 6
ชื่อความเสี่ยง : การบริหารแผนลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. |  |  | Risk Appetite : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 90 %
Risk Tolerance : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85 %
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
6 | แผนงานที่ 6 การบริหารแผนลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. | 1. พิจารณาจัดลำดับโครงการลงทุนที่สำคัญ และเลือกลงทุนในโครงการที่มีความสำคัญสูงสุด | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. | FR3.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมด : …………………………………….
|  | 2. พิจารณาหาแหล่งรายได้เพิ่มเพื่อเพิ่มเงินสดระหว่างปี | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | FR3.1 |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมด : ………………………………………
คิดเป็นกี่ ......................% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
|  | 3. เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามแผน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. ส.นผ. ส.บง. | FR3.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
|  | สาเหตุทางอ้อม | [7 empty] | l
|  | 4. หน่วยงานควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างใกล้ชิด | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. สวป. | CR1.2 |  |  |  |  | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
|  | 5. กำหนดพนักงานด้านการพัสดุของ ส.บก. เป็นเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานกับกรมบัญชีกลาง | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.บก. | CR1.2 |  |  |  |  | l
..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
l
..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
l
..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน

## แผนที่ 7
ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ตามแผน 100 % ของเป้าหมาย
Risk Tolerance : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 90 % ของเป้าหมาย
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
7 | แผนงานที่ 7 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1. ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ. | ม.ค. - ธ.ค. 61 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | CR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนที่สนับสนุนจากรัฐบาล : …………………………………….
|  | 2. หน่วยงานควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. สวป. | CR1.2 |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่สนับสนุนจากรัฐบาล : ………………………………………
คิดเป็นกี่ ......................% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
|  | 3 กำหนดพนักงานด้านการพัสดุของ ส.บก. เป็นเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานกับกรมบัญชีกลาง | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.บก. | CR1.2 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
[10 empty] | l | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
[10 empty] | l | ..........................................................................................................................................................................................
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
[10 empty] | l | ..........................................................................................................................................................................................
- แนวทางแก้ไขปัญหา
[10 empty] | l | ..........................................................................................................................................................................................
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน