## แผนที่ 1
ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561- 2565 |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 100%
Risk Tolerance : ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561-2565 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการได้ 90-99%
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
1 | แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตาม โครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 | 1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผน จัดลำดับความสำคัญของแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และร่วมกันพิจารณาดำเนินการในที่ประชุมระดับหน่วยงาน | ม.ค. - มี.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.วป. ส.ธต. | SR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร :
|  | 2. หน่วยงานกำหนดผู้ติดต่อประสานงานการดำเนินงานในภาพรวม (ระดับภาค) | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.วป. ส.ธต. | SR1.2 |  |  |  |  | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน (%)
แผนยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 12 แผนงาน/โครงการ
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.
|  | 3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแผนงานแต่ละแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน | ก.พ. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.วป. ส.ธต. | SR1.2 |  |  |  |  | 2. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษณ์
3. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้มีค่า
4. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
|  | 4. ผู้ติดต่อประสานงานการดำเนินงานในภาพรวม (ระดับภาค) ชี้แจงโครงการให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง เป้าหมาย และกระบวนการการดำเนินงาน และการติดตามผล | มี.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.วป. ส.ธต. | SR1.3 |  |  |  |  | 5. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
6. โครงการระดมทุนจากพันธมิตรลูกค้า (PPP)
7. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
|  | สาเหตุทางอ้อม | [7 empty] | 8. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวม SFM)
|  | รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O2 การทำไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) | [7 empty] | 9. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
10. โครงการนัวตกรรมไม้เศรษฐกิจ
11. โครงการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาด้านการตลาด
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)
โครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.
1. แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า (สัก ไม้โตเร็ว ไม้โตช้า ยางพารา)
2. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่
3.แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)
4. แผนงานการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
5. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
6. แผนงานเพิ่มรายได้จาการจำหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้
7. แผนงานการจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)
8. แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.
9. แผนสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
| แผนงานที่ 1 การดำเนินงานตาม โครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 (ต่อ) | [8 empty] | 10. แผนงานใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ
11. แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษณ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำธาร
12. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
- ผลกระทบต่อองค์กร :
- ปัญหาอุปสรรค
-แนวทางการแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
รายงานผล……..ครั้ง
ดำเนินการแล้วเส็จตามแผนงาน/โครงการ ได้ ............%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้น้อยกว่า 70 %
มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 70 %
มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 80 %
มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 90 %
มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ 100 %
มีการสรุปผลดำเนินงานในภาพรวมพร้อมปัญหาอุปสรรคในและแนวทางแก้ไขในภาพรวม เสนอต่อ
อ.อ.ป.
มีการรายงานปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขในการรายงานผลการดำเนินงาน
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน รายเดือน
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ปี
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 2
ชื่อความเสี่ยง : การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% ( 22,000 ไร่ )
Risk Tolerance : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 90% ( 19,800 ไร่ )
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
2 | แผนงานที่ 2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการแผนและติดตามประเมินผลในภาพรวม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเข้าร่วมโครงการตลอดจนข้อมูลผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR1.2 OR1.5
|  | 3. สวนป่าจัดทำแผนที่และเส้นทางคมนาคม โดยสังเขป สภาพปัญหาและอุปสรรค และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR1.3
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้การปลูกและการบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR1.4
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
|  | 5. หน่วยงานให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แก่สวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR1.5
- ผลกระทบต่อองค์กร :
- ปัญหาอุปสรรค
- แนวทางแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
มีพื้นที่ปลูกได้…….....ไร่
ดำเนินการตามแผนได้…………%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติ
ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 90 %
ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100%
ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% และดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของ อ.อ.ป.
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และ
หลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 90 %
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และ
หลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 80 %
มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ 22,000 ไร่
มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้
20 ,000 ไร่
มีพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ 18,000 ไร่
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 3
ชื่อความเสี่ยง : การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 |  |  | Risk Appetite : อ.อ.ป. ทำไม้ยางพาราออกได้ จำนวน 11,802 ไร่
Risk Tolerance : อ.อ.ป. ทำไม้ยางพาราออกได้ จำนวน 11,212 ไร่
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
3 | แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 | 1 ติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับซื้อไม้ยางพารา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2 บริหารจัดการการทำไม้ยางพาราในภาพรวม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.2
|  | 3 เร่งรัดผู้ที่ประมูลซื้อไม้ยางพาราได้ ให้ทำไม้ออกจากสวนป่าโดยเร็ว | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.2 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4 แต่งตั้งพนักงานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ในการขออนุญาตทำไม้ออก | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.3
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
|  | 5. ติดตามประสานงานการขอใบอนุญาตทำไม้ออก และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.3
|  | 6. พิจารณาประมูลขายไม้ท่อนในขนาดแปลงที่เหมาะสม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง ออป. ใต้ | OR2.4
- ผลกระทบต่อองค์กร :
- ปัญหาอุปสรรค
- แนวทางแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
รายงานผล………........ครั้ง
ทำไม้ยางพาราออกได้....ไร่
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
ดำเนินการทำไม้ยางพาราออกได้ 9,442 ไร่ (80%)
ดำเนินการทำไม้ยางพาราออกได้ 10,622 ไร่ (90%)
ดำเนินการทำไม้ยางพาราออกได้ 11,802 ไร่ (100%)
ดำเนินการทำไม้ยางพาราออกได้ 11,802 ไร่ (100%) ภายในเดือน พฤศจิกายน 2561
ดำเนินการทำไม้ยางพาราออกได้ 11,802 ไร่ (100%) ภายในเดือน ตุลาคม 2561
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายเดือน
และมีการสรุปผลดำเนินงานในภาพรวมพร้อมปัญหาอุปสรรคในและแนวทางแก้ไขในภาพรวม เสนอต่อ อ.อ.ป.
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายเดือน
และมีการรายงานปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขในการรายงานผลการดำเนินงาน
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายเดือน
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายไตรมาส
มีการรายงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1 ครั้ง/ปี
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 4
ชื่อความเสี่ยง : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ |  |  | Risk Appetite : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90
Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
4 | แผนงานที่ 4 : การจัดการปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่ | 1.รวบรวมข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่ และชนิดพันธ์ที่เหมาะสม | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.วป. ออป.ภาค | OR3.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2.กำหนดวิธีปรับปรุงดินในแปลงปลูก และใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดิน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.1
|  | 3. สำนักภาคติดตามตรวจสอบ ให้สวนป่าปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ตามกำหนดเวลา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.2 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4. สำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงสวนป่าแปลงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับดับไฟป่า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
|  | 5.เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าในแปลงปลูกใหม่ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3
|  | 6. สำรวจพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ออก และจัดทำแผนที่โดยสังเขป | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3
- ผลกระทบต่อองค์กร :
|  | 7. สำรวจรวบรวมข้อมูลโรคและแมลง ที่มักเกิดและระบาดในแปลงปลูกป่าและวิธีป้องกัน/รักษา โรคและแมลงให้สวนป่าทราบ | ม.ค. – ธ.ค. 61 | ส.วป. ออป.ภาค | OR3.4
- ปัญหาอุปสรรค
- แนวทางแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
ดำเนินการได้...........%
มีเปอร์เซ็นต์รอด......%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 80
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ร้อยละ 95
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 2 ก่อนสิ้นเดือนมกราคม 2562
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 3 ก่อนสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ร้อยละ 100
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ร้อยละ 90
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 5
ชื่อความเสี่ยง : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ |  |  | Risk Appetite : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90
Risk Tolerance : อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
5 | แผนงานที่ 5 : การดำเนินการตามโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า | 1. ประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายไม้ล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการทราบ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ใต้ | OR4.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2. เตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่ ให้พร้อมสำหรับการเตรียมพื้นที่ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ใต้ | OR4.2
|  | 3. เตรียมรายชื่อผู้รับจ้างไถเตรียมพื้นที่ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ใต้ | OR4.2 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ให้สวนป่า ด้านการปลูกและการดูแลรักษาไม้กระถินเทพา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.วป. | OR4.3
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
|  | 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการกปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพา | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.วป. | OR4.4
สาเหตุทางอ้อม
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O2 การทำไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
|  | 6. สำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงสวนป่าแปลงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับดับไฟป่า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3 |  |  |  |  | - ผลกระทบต่อองค์กร :
|  | 7.เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าในแปลงปลูกใหม่ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3
|  | 8. สำรวจพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ออก และจัดทำแผนที่โดยสังเขป | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค | OR3.3
|  | 9. สำรวจรวบรวมข้อมูลโรคและแมลง ที่มักเกิดและระบาดในแปลงปลูกป่าและวิธีป้องกัน/รักษา โรคและแมลงให้สวนป่าทราบ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.วป. ออป.ภาค | OR3.4
- ปัญหาอุปสรรค
- แนวทางแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
ดำเนินการได้...........%
มีเปอร์เซ็นต์รอด......%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 80
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90
อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ได้มากกว่า ร้อยละ 90
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 2 ก่อนสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ดำเนินงานได้ค่าคะแนนระดับ 3 และสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาแปลงใหม่ได้ร้อยละ 100
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาแปลงใหม่ได้ร้อยละ 90
การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาแปลงใหม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 6
ชื่อความเสี่ยง :กำไรจากการดำเนินงาน ( EBIDA ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |  |  | Risk Appetite : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เป็นเงิน 117 ล้านบาท Risk Tolerance : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เป็นเงิน 99 ล้านบาท
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
6 | แผนงานที่ 6 แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน ( EBIDA ) | ด้านรายได้ ( อุตสาหกรรมไม้ ) | [7 empty] | - ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2561
|  | 4.1 สำรวจช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1
|  | 4.2 สำรวจความพึงพอใจ /ความต้องการสินค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1
|  | 4.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1
|  | 4.4 ปรับกระบวนการผลิตสินค้าไม้เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีราคาต่ำลงได้ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4.5 วางแผนประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1
|  | 4.6 สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวทาง Zero west จากนโยบายรัฐบาล | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป. กลาง | FR1.1 |  |  |  |  | - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
ด้านรายได้ ( ยางพารา )
|  | 4.7 ให้เกษตรกรที่ร่วมกรีดยางพารา ให้กรีดยางทดแทรนเบอร์ที่ว่าง | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป. กลาง ออป. ตะวันออกฯ ออป. ใต้ | FR1.2 |  |  |  |  | - ผลกระทบต่อองค์กร :
ด้านรายได้ ( ไม้โตเร็ว )
|  | 4.8 ประชาสัมพันธ์/ทำความเข้าใจกับราษฎรในท้องที่และหน่วยงานท้องถื่น ก่อนการทำไม้ออกจากสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ | FR1.3 |  |  |  |  | - ปัญหาอุปสรรค
รายได้จากสินค้าไม้ต่างๆ
|  | 9. ติดตาม ประเมินผลการจำหน่ายสินค้าไม้ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | FR1.4 |  |  |  |  | - แนวทางแก้ไขปัญหา
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ/รายได้อื่นๆ
|  | 10. ติดตาม ประเมินผลรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่นๆ | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | FR1.5
ลดค่าใช้จ่าย
|  | 11. จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.เหนือบน ออป. เหนือล่าง ออป. กลาง ออป. ตะวันออกฯ ออป. ใต้ | FR1.6
|  | 12. ติดตามประเมินผลการลดค่าใช้จ่ายบริหารและการขายของหน่วยงานเทียบกับเป้าหมาย ทุกไตรมาส | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ทุกหน่วยงาน | FR1.7
|  | 13. ติดตามประเมินผลค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ม.ค. – ธ.ค. 2561 | ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | FR1.8
สาเหตุทางอ้อม
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (S1 การดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. (KPIs) ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด)
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O2 การทำไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O3 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ)
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
มีรายได้ทั้งสามรายการเฉลี่ย..%
EBIDA….......................ล้านบาท
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 81 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 99 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 117 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 135 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 153 ล้านบาท
ผ่านระดับ 3 และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายบริหารและการขายได้เฉลี่ย 80 %
ผ่านระดับ 3 และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายบริหารและการขายได้เฉลี่ย 90 %
รายได้อุตสาหกรรมไม้,น้ำยางพารา,ไม้ยูคาลิปตัส ได้ตามเป้าหมาย (เฉลี่ย 100%)
รายได้อุตสาหกรรมไม้,น้ำยางพารา,ไม้ยูคาลิปตัส ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 90 %)
รายได้อุตสาหกรรมไม้,น้ำยางพารา,ไม้ยูคาลิปตัส ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 80 %)
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 7
ชื่อความเสี่ยง : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 |  |  | Risk Appetite : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 211 ล้านบาท
Risk Tolerance : มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 194 ล้านบาท
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
7 | แผนงานที่ 7 แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 | 1 เร่งรัดการรับเงินค่าขายสินค้าล่วงหน้า | ม.ค.- ธ.ค. | ออป. ภาค ส.บง. | FR2.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2 จัดทำมาตรการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า | ม.ค.- ธ.ค. | ส.บง. | FR2.2
|  | 3 จัดทำมาตรการบริหารจัดการเจ้าหนี้ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.บง. | FR2.3
|  | 4. การบริหารจัดการสินค้าในต๊อกให้มีปริมาณที่เหมาะสม | ม.ค.- ธ.ค. | หน่วยผลิต ส.ธต. | FR2.4 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 5. ติดตาม ประเมินผล รายการอื่นๆ ที่ประกอบ รายการเงินสดสุทธิได้มา ( ใช้ไป ) ในกิจกรรมดำเนินการ | ม.ค.- ธ.ค. | ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | FR2.5
สาเหตุทางอ้อม
|  | รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (O4 การจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) | [7 empty] | - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (F1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ผลกระทบต่อองค์กร :
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
มีกระแสเงินสดรับตามเป้าหมาย
มีกระแสเงินสด..........ล้านบาท
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
มีกระแสเงินสด 177 ล้านบาท
มีกระแสเงินสด 194 ล้านบาท
มีกระแสเงินสด 211 ล้านบาท
มีกระแสเงินสด 228 ล้านบาท
มีกระแสเงินสด 245 ล้านบาท
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส ทุกไตรมาส
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 3 ไตรมาส
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 2 ไตรมาส
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 1 ไตรมาส
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 8
ชื่อความเสี่ยง : การบริหารแผนลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. |  |  | Risk Appetite : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 90 %
Risk Tolerance : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85 %
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
8 | แผนงานที่ 8 การบริหารแผนลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. | 1. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในแผนระยะยาว | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. | FR3.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร
|  | 2. พิจารณาหาแหล่งรายได้เพิ่มเพื่อเพิ่มเงินสดระหว่างปี | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. | FR3.1
|  | 3. เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามแผน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. ส.นผ. ส.บง. | FR3.2
- การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 4. ติดตาม ประเมินผลการเบิกจ่ายงบลงทุนอนุมัติรายปี | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | FR3.3
สาเหตุทางอ้อม
รายละเอียดและกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายการความเสี่ยง (F2. กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
|  | 5 มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. สวป. | CR1.2
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
|  | 6 สำรวจสภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.บก. | CR1.2
- ผลกระทบต่อองค์กร :
- ปัญหาอุปสรรค
-แนวทางการแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
มีเงินสดรับ........ล้านบาท
เบิกจ่ายงบลงทุนได้.....%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 %
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85 %
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 90 %
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 95 %
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 100 %
อ.อ.ป.มีเงินสดรับได้ตามเป้าหมายราย ไตรมาส ทุกไตรมาส
อ.อ.ป.มีเงินสดรับได้ตามเป้าหมายราย ไตรมาส 3 ไตรมาส
อ.อ.ป.มีเงินสดรับได้ตามเป้าหมายราย ไตรมาส 2 ไตรมาส
อ.อ.ป.มีเงินสดรับได้ตามเป้าหมายราย ไตรมาส 1 ไตรมาส
อ.อ.ป.มีเงินสดรับไม่ได้ตามเป้าหมายราย ไตรมาส
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ

## แผนที่ 9
ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |  |  | Risk Appetite : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ตามแผน 100 % ของเป้าหมาย
Risk Tolerance : ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 90 % ของเป้าหมาย
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
| แผนงานที่ 9 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1. กำหนดพนักงานด้านการพัสดุของ ส.บก. เป็นเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานงานกับกรมบัญชีกลาง | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.บก. | CR1.1 |  |  |  |  | - ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร :
|  | 2. มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ออป.ภาค ส.คช. ส.วป. ส.บก. | CR1.2 |  |  |  |  | - การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง :
|  | 3 สำรวจสภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | ม.ค. - ธ.ค. 61 | ส.บก. | CR1.2 |  |  |  |  | - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง :
- ผลกระทบต่อองค์กร :
- ปัญหาอุปสรรค
-แนวทางการแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์
 = เป้าหมาย
 = สถานะก่อนบริหาร
 = สถานะปัจจุบัน
เผยแพร่ให้ความรู้ในเดือน..........
เบิกจ่ายงบรัฐได้......................%
5
4
3
1
2
10
8
6
2
4
15
12
9
3
6
20
16
12
4
8
25
20
15
5
10
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ได้ 60% ของแผน (ปีงบประมาณของภาครัฐ )
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 70 % ของแผน
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล
( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 80 % ของแผน
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 90 % ของแผน
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ( ปีงบประมาณของภาครัฐ ) ได้ 100 % ของแผน
มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน
ในเดือน เมษายน 2561
มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน
ในเดือน พฤษภาคม 2561
มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานในเดือน มิถุนายน 2561
มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน
ในเดือน กรกฎาคม 2561
มีการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน ในเดือน สิงหาคม 2561
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ