## ไตรมาส2
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 ไตรมาส 2/2552
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 2 | 4 | 8 | 1.1 ติดตามกระแสเงินสดทุก 10 วัน เป็นรายเดือน | ม.ค. - ธ.ค. | ส.บง |  | / |  | 1 | 4 | 4 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือนมิถุนายน 2552
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | คงเหลือ 39.56 ล้านบาท
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ประเมินผลปรับปรุงกระแสเงินสดรายเดือน | [8 empty] | 2. ไตรมาศ 3 เงินสดรับปลายงวด
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ล่วงหน้า 3 เดือน | [8 empty] | น้อยกว่าเป้าหมาย
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการขายล่วงหน้ารายใหญ่ระยะยาว | [8 empty] | 3.อยู่ระหว่างดำเนินการ
| แผนงาน / โครงการเพื่อขายล่วงหน้า |  |  |  | เพื่อการลงทุน | [8 empty] | 4.ประชุมจัดทำรายงานทุกเดือน
| รายใหญ่ระยะยาวเพื่อการปลูกป่าได้ |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์
การเงินเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา
2 | การผลิตและการขาย ขาดการบริหาร | 4 | 5 | 20 | 1.1 ปรับปรุงวิธีการขายและบริการให้เหมาะสม | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1.รายได้สะสมไตรมาส 2 = 523.89 ล้าน
| จัดการที่ดีทำให้ไม่สามารถขายสินค้า |  |  |  | กับสถานการณ์ |  | สำนักส่งเสริม | [6 empty] | บาท เป้าหมาย 511.93 ล้านบาท รายได้
| ได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | 1.2 ติดตามประเมินผลและสรุปปรับปรุงวิธีการขาย |  | ส.คช. | [6 empty] | สูงกว่าเป้าหมาย 11.96 ล้านบาท คิดเป็น
| วิธีการขายและบริการ |  |  |  | ที่เหมาะสมเสนอผู้บริหาร |  | ส.อก | [6 empty] | ร้อยละ 2.33 ของเป้าหมาย
2. ติดตามสภาวะราคาไม้เพื่อ
ประกอบในการพิจาณากำหนด
ราคาจหน่ายไม้
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 4 | 4 | 16 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 4 | 1 | 4 | 1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสะสมไตรมาสที่ 2
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | = 522.65 ล้านบาท เป้าหมาย 571.90
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 49.25
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.61
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย | [12 empty] | 2.หน่วยงานได้กำหนดเป้าหมาย
และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงาน
3.ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
4 | การทำไม้ออกจากสวนป่าส่งผลต่อภาพ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ปรับปรุง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.กส |  | / |  | 1 | 3 | 3 | 1. สถิติการเสนอข่าวสะสม 6 เดือนแรกของ
| ลักษณ์ในทางที่ไม่ดีและขาดการประชา |  |  |  | บทบาท / สร้างภาพลักษณ์ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | ปี 2551 เป็นข่าวเชิงบวก 35 ครั้ง คิดเป็น
| สัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จากกิจกรรม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล/ทบทวงเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ร้อยละ 94.59 เป็นข่าวเชิงลบ 2 คร้ง คิดเป็น
ร้อยละ 5.41
2. สถิติการเสนอข่าวสะสม 6 เดือนแรกของ
ปี 2552 เป็นข่าวเขิงบวก 127 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 97.69 เป็นข่าวเชิงลบ 3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 2.31
3. หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัดทำประชา -
สัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น
- การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนผ่านวิทยุ
- ร่วมกิจกรรมชุมชนรอบสวนป่า
- จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เขตควบคุม
- จัดการแข่งขันกีฬากระชับความสามัคคี
- ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กับหน่วยงานต่าง ๆ
- นำข่าวและกิจกรรมของ อ.อ.ป. ผ่านสื่อ
- มีการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลร่วมกับ กฝผ.
- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ จัดระเบียบการจอดรถ
4. ติดตามและวิเคราะห์ผล/ทบทวน/เสนอ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 4 | 5 | 20 | 1.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. อ.อ.ป.จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
| Hardware & Software Package |  |  |  | พัฒนา Software Package ให้เป็นไปตามที่ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | สารสนเทศฯ จากสถาบันเทคโนโลยี
| เครือข่ายและฐานข้อมูล |  |  |  | ต้องการ | [8 empty] | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[5 empty] | 1.2 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เพื่อปรับปรุงแผนงานฯ
- ในภาพรวมของทุกหน่วยงานมีการ
ส่งพนักงานเข้าอบรม Software Package
ที่ ส.วส. จัดให้และมีการพัฒนาระบบสาร
สนเทศให้ทันสมัยเป็นไปตามนโยบาย
- มีการรายงานผลให้ผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
6 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 5 | 5 | 25 | ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสวนป่า
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | ส.ส่งเสริม ฯ | [6 empty] | เมื่อ 24 มิ.ย. 52 ร่วมพิจารณา ดังนี้
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | [8 empty] | - ข้อมูลพื้นฐานสวนป่า ให้ทุกสำนักฯ
| ที่เหมาะสม |  |  |  | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | [8 empty] | ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้วส่งให้
ส.นผ. บันทึกในไฟล์ข้อมูล
- ทบทวนแผนการทำไม้ แผนปลูกป่า
และบำรุงรักษาสวนป่าให้สรุปแผนงาน
การทำไม้, ปรับปรุงเป้าหมายการทำไม้
ให้สอดคล้องกับแผนงานฯ และแผน
พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ พร้อมจัดทำ
ฐานข้อมูลสวนป่าที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- แผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจของ
อ.อ.ป. คณะทำงานดำเนินการร่างแผน
พัฒนาสวนป่าฯ ให้เสร็จภายในเดือน
ก.ค. 52 เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
7 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ,ส.อก, |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ขาดทุนสะสม
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | ปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | ส.ศน,ส.ศล | [6 empty] | 5.35 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี 51 = 6.91
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล / ทบทวน |  | ส.ศอ,ส.ศก | [6 empty] | ล้านบาท
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ทุกปี | [8 empty] | 2. รล.แม่เมาะ จัดทำแผนการผลิตเสร็จแล้ว
3.เดือนเม.ย.-มิ.ย.52 ผลิตได้ 780.22 ลบ.ฟ.
4. ส.อก.ปรับปรุงแก้ไขหน้าที่การ
รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานให้เป็น
ไปตามนโยบาย ของ อ.อ.ป.
5. จัดทำแผนการลงทุนอุตสาหกรรมไม้
เนื่องจากมีการย้ายโรงงานที่โรงเลื่อย
ไม้สัก (เกียกกาย) จากการขอใช้พื้นที่
เพื่อสร้างรัฐสภา ต้องย้ายฐานการผลิต
8 | ขาดแผนงานดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว/ | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ศน,ส.ศช |  | / |  | 1 | 1 | 1 | มีผู้เข้าชมกิจการ/พักค้างคืนเพิ่มขึ้นจาก
| คชบาลฯ ที่สอดคล้องกับสภาพความ |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ส.ศล,ส.ศก | [6 empty] | ไตรมาส 2 ปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 29.94
| เป็นจริงของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล |  | ส.นผ
/ ทบทวนทุกปี
.
9 | นโบบาย กฎหมาย ระเบียบกรมป่าไม้ | 4 | 3 | 12 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข นโยบาย กฎ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส ,ส.กม |  | / |  | 1 | 3 | 3 | คณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบแล้ว
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | และระเบียบ | [8 empty] | อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อปรับเพิ่ม
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับหน่วย | [8 empty] | วงเงินกู้ยืมที่ขอแก้ไขจาก 3 ล้านบาท
[5 empty] | งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งระดับปฏิบัติและ | [8 empty] | ทำเป็น 50 ล้านบาท ให้เพิ่มขั้นเป็น 100
[5 empty] | นโยบาย | [8 empty] | ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริหาร
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | กิจการ อ.อ.ป.