แผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปี  2553

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คำนำ

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในเรื่องต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมข้อมูลข่าวสาร, องค์ความรู้, สภาพเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, นวัตกรรม และบุคคลกร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการนำเรื่อง การบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อีกทั้งเป็นการช่วยให้มองเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกได้อีกด้วย

| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการต่างๆ ร่วมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการกำหนดแผนงานและกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และยังได้จัดให้มีการรายงานประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสอีกด้วย เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พัฒนาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเป็นลำดังให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงานและทุกหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น การได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถบรรลุผลได้

แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2553 ได้พิจารณาจาก Risk Profile ใช้คะแนนประเมินโอกาสที่จะเกิดต่อปี มาคูณกับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง ได้เป็นคะแนนมูลค่าความเสียหายต่อปี (Risk Score) ซึ่งถ้าหากว่าความเสี่ยงใดมี Risk Score ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปแสดงว่าอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะนำมาบริหารความเสี่ยง ส่วนที่เหลือก็มอบหมายให้แต่ละสายงานนำไปบริหารความเสี่ยง

ของแต่ละสายงาน รวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก

Risk Score ซึ่งจะเรียงลำดับ Risk Score จากมากไปหาน้อย

สารบัญ					   หน้า

- หลักการและเหตุผล..............................................................................................................     1

- เป้าประสงค์ขององค์กร.........................................................................................................     2

- นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2553...............................     2

- ภาพรวมแผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยง............................................     3

- แผนกลยุทธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2552 – 2556....................................................     4

- ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนบริหารความเสี่ยง...........................................................     5

- Risk  Map  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2553....................................................................     7

- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)................................................................................     8

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)..............................................................................   11

- การจัดลำดับความสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ประจำปี 2553.............................   14

- แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2553

แผนงานที่ 1 : บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์..........................  15

แผนงานที่ 2 : บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้...................  17

แผนงานที่ 3 : การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..............................  19

แผนงานที่ 4 : การพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก........................................................................   21

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมไม้.........................................................   23

แผนงานที่ 6 : แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน..............................................................   25

- การติดตามประเมินผล............................................................................................................   27

|  | ภาคผนวก..................................................................................................................................... 28 -คำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 -คำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 185/2552 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552 -คำสั่งสำนักทรัพยากรมนุษย์ ที่ 34/2548 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 -คำสั่งสำนักอำนวยการ ที่ 16/2549 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2549 -คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 49/2549 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 -คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง ที่ 7/2550 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549 -คำสั่งสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ที่ 6/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2550 -คำสั่งสำนักกฎหมาย ที่ 5/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 -คำสั่งสำนักอุตสาหกรรมไม้ ที่ 17/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 -คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ที่ 140/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 255 -คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง ที่ 34/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 -คำสั่งสำนักธุรกิจและการตลาด ที่ 15/2551 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 -คำสั่งสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ที่ 8/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 -คำสั่งสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ 1/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 -คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ ที่ 77/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 -คำสั่งสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ 11/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 |  |
| --- | --- | --- |

.

##### แผนบริหารความเสี่ยง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2553

1.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนนี้ถ้าผลลัพธ์เป็นเชิงบวกถือเป็นโอกาส (OPPORTUNITY)       ถ้าเป็นเชิงลบถือเป็นความเสี่ยง (RISK) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ถือเป็นความจำเป็นควบคู่กับการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถผ่านเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนไปสู่วัตถุประสงค์ หรือภารกิจที่กำหนดไว้ อ.อ.ป. ต้องมีความพร้อมเพื่อเตรียมรับความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน หรือลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

อ.อ.ป. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมระดมความเห็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2552 – 2556

อ.อ.ป. ได้พัฒนาการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเป็นลำดับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. สามารถบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ในปี 2553 นี้ แผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. พิจารณาจากระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูง

ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ส่วนที่เหลือมอบหมายให้สำนักนำไปบริหารความเสี่ยงของแต่ละสำนักเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

2.  เป้าประสงค์ขององค์กร

2.1   ดำเนินธุรกิจเชิงบริการสังคมโดยไม่มุ่งผลกำไรสูงสุด

2.2   พัฒนาการจัดพื้นที่เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ

2.3   ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น

3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปี  2553

การบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดให้เป็นบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Managemant : ERM)       ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงปี 2553 ดังนี้

3.1    ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

3.2    ใช้การบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร

3.3    ใช้การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีภายในองค์กร โดยต้องมีการเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

3.4    ผู้บริหารทุกระดับต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วม รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

3.5   ทุกหน่วยงานภายในองค์กรต้องมีความมุ่งมั่น ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ภายในองค์กร

3.6 ใช้การบริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานย่อยมีส่วนในความสำเร็จขององค์กร

###### 4.  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2553

แผนยุทธศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  2552 - 2556

เป้าประสงค์

- ดำเนินธุรกิจเชิงบริการสังคมโดยไม่มุ่งผลกำไรสูงสุด

- พัฒนาการจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ

- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น

ก

แผนบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

- พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

- พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม

- พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ

- รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้างไทย

- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงระดับองค์กร

กลยุทธ์ระดับองค์กร

###### แผนกลยุทธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  2552 – 2556

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

• พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ / พัฒนาระบบ                             และสร้างกลไกการตลาดอย่างเป็นธรรม

• ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

• วิจัยและพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ

• ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์และแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร

• พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน

• สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์

- พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

- พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม

- พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ

- รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้างไทย

- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

- ดำเนินธุรกิจเชิงบริการสังคมโดยไม่มุ่งผลกำไรสูงสุด

- พัฒนาการจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจ

- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น

4.2 ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์                       ยุทธ์

ความเสี่ยง                        ยุทธ์

แผนบริหารความเสี่ยง                        ยุทธ์

ประเภทความเสี่ยง

ยุทธ์

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย-  พัฒนาการปลูกสวนป่าที่มีคุณภาพอย่างมีระบบ

บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

S

-  พัฒนาการปลูกสวนป่าที่มีคุณภาพอย่างมีระบบ

พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม

-  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

-  คิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้

พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ

-  พัฒนาการตลาดเชิงรุกสำหรับบริการท่องเที่ยว

-  พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้

-  จัดระบบการบริหารจัดการสวนป่าให้ชัดเจนตามภาระกรรมปลูกป่า

พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

-  พัฒนากลไกการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ

-  เพิ่มมูลค่าจากเศษไม้ นอกเหนือไม้หลัก

แผนการตลาดไม่ชัดเจน

พัฒนาแผนการตลาด

ไม่มีโครงการเพิ่มมูลค่า

ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

พัฒนาระบบการผลิต

จัดทำโครงการเพิ่มมูลค่า

แผนการตลาดไม่ชัดเจน

ธุรกิจใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

บุคลากรด้านบริการมีคุณภาพไม่พอ

พัฒนาแผนการตลาด

สำรวจความต้องการผู้บริโภค

พัฒนาระบบการให้บริการ

O

S

O

O

S

O

S

O

O

ภารกรรมปลูกป่าไม่ชัดเจน

จัดทำภารกรรมปลูกป่า

4.2 ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์                       ยุทธ์

ความเสี่ยง                        ยุทธ์

แผนบริหารความเสี่ยง                        ยุทธ์

ประเภทความเสี่ยง

ยุทธ์

-  ฟื้นฟูโครงสร้างทางการเงิน

-  พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-  จัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

-  พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

-  พัฒนาระบบการตลาดและการขายเชิงรุก

-  กำหนดแผนการลงทุนและจัดกาแหล่งเงินทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

พัฒนาเครื่องมือทางการเงิน

ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์

F

C

โครงสร้างไม่เหมาะสม

บุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ

ดำเนินการตามแผนแม่บทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนการตลาดไม่ชัดเจน

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำโครงสร้างที่สอดคล้องกับสถานการณ์

พัฒนาแผนการตลาด

O

O

O

F

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้างไทย

- พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป.

- พัฒนาระบบตลาดของสถาบันคชบาลแห่งชาติ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันฯ

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของช้างไทยให้ดีขึ้น

ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ

แผนการตลาดไม่ชัดเจน

สถาบันคชบาลฯ ไม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารไม่เพียงพอ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

พัฒนาแผนการตลาด

พัฒนาสถาบันคชบาลฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

จัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหาร

C

S

O

O

5.  Risk Map องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2553

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้าง

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

แผนการตลาดไม่ชัดเจน

ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติตามผล

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่ประสบผลสำเร็จ

ส.วส., ส.นผ.

ส.อก.

ส.บง.

ส.วส.

ส.ธต., ส.กส.

ส.วส., ส.กส.

C

F

O

O

S

ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้

ความร่วมมือ

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคดนโลยีสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทีมการตลาดดำเนินการ      ไม่สำเร็จ

ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขาดงบประมาณในการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | S | การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | แผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจและกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุตสาหกรรมไม้ | ขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล |
| 2. พัฒนาอุตสาหกรรมไม้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม | O | ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ | การผลิตไม้แปรรูป และ ทำผลิตภัณฑ์ – เครื่องเรือน เป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยใช้วัตถุดิบจากป่าสัมปทานในอดีต แต่ในปัจจุบันจะใช้วัตถุดิบไม้จากป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เอง เครื่องจักรในการแปรรูปเป็นเครื่องจักรที่เก่าล้าสมัย ทำให้ได้ไม้แปรรูป ในอัตราค่อนข้างต่ำ ด้านการผลิตเครื่องเรือนก็มีการพัฒนารูปแบบค่อนข้างน้อย และเครื่องจักร อุปกรณ์ค่อนข้างล้าสมัยด้วย ทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ | ปรับปรุงกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมไม้ไม่ประสบผลสำเร็จ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง |
| 3. พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิภาพ | O | แผนการตลาดไม่ชัดเจน | การดำเนินงานด้านการตลาด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือต่อรายได้ขององค์กรโดยตรง แผนการตลาดจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติของสินค้า ประโยชน์และความพึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับ รวมทั้งทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการที่ถูกใจของลูกค้า | ทีมการตลาดดำเนินการไม่สำเร็จ |
| 4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและบริบาลช้าง | C | ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ | การดำเนินโครงการ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรบางครั้งมีผลกระทบต่อราษฎรชุมชน ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง กับพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลกระทบแก่ราษฎรในท้องถิ่นซึ่งอาจทำให้เกิดการร้องเรียนฟ้องร้องเป็นคดีความได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้โครงการ แผนงานชะงัก หรืออาจต้องล้มเลิกไปได้ การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก วิธีการหนึ่ง คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้ชุมชนรับรู้0ถึงปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ และมีส่วนแก้ไขปัญหาทำให้โครงการฯดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จ | ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง |
| 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 5.1 แสวงหาแหล่งเงินทุนระยะยาว 5.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | F O | ขาดสภาพคล่องทางเงิน ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ปริมาณเงินสดรับของ อ.อ.ป. เดือนละประมาณ 150 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ นำไปลงทุนในการปลูกป่า ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว การใช้เงินสดในการลงทุนอาจเกิดปัญหาเงินสดขาดมือ ดังนั้น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อ.อ.ป. ได้มอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. 2553 – 2555 เพื่อใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน อ.อ.ป.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของ อ.อ.ป. ด้วย แต่การดำเนินการตามแผนแม่บทต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก | รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดงบประมาณในการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ |

7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

| ประเภท ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส เกิด | ผล กระทบ | ผล ลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | แผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจและกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุตสาหกรรมไม้ | ขาดการบริหารติดตามแผน | 4 | 5 | 20 |
| O | ระบบการผลิตมีประสิทธิ ภาพไม่เพียงพอ | การผลิตไม้แปรรูป และ ทำผลิตภัณฑ์ – เครื่องเรือน เป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยใช้วัตถุดิบจากป่าสัมปทานในอดีต แต่ในปัจจุบันจะใช้วัตถุดิบไม้จากป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เอง เครื่องจักรในการแปรรูปเป็นเครื่องจักรที่เก่าล้าสมัย ทำให้ได้ไม้แปรรูป ในอัตราค่อนข้างต่ำ ด้านการผลิตเครื่องเรือนก็มีการพัฒนารูปแบบค่อนข้างน้อย และเครื่องจักร อุปกรณ์ค่อนข้างล้าสมัยด้วย ทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ | ปรับปรุงกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมไม้ไม่ประสบผลสำเร็จ | 4 | 5 | 20 |
| ประเภท ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส เกิด | ผล กระทบ | ผล ลัพธ์ |
| O | แผนการตลาดไม่ชัดเจน | การดำเนินงานด้านการตลาด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือต่อรายได้ขององค์กรโดยตรง แผนการตลาดจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติของสินค้า ประโยชน์และความพึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับ รวมทั้งทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการที่ถูกใจของลูกค้า | บุคคลากรทางการตลาดขาดทักษะและแรงจูงใจ | 4 | 4 | 16 |
| C | ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ | การดำเนินโครงการ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรบางครั้งมีผลกระทบต่อราษฎรชุมชน ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง กับพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลกระทบแก่ราษฎรในท้องถิ่นซึ่งอาจทำให้เกิดการร้องเรียนฟ้องร้องเป็นคดีความได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้โครงการ/ แผนงานชะงัก หรืออาจต้องล้มเลิกไปได้ การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก วิธีการหนึ่งคือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้ชุมชนรับรู้0ถึงปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ และมีส่วนแก้ไขปัญหาทำให้โครงการฯดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จ | ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 4 | 5 | 20 |
| ประเภท ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | รายละเอียดความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส เกิด | ผล กระทบ | ผล ลัพธ์ |
| F | ขาดสภาพคล่องทางเงิน | ปริมาณเงินสดรับของ อ.อ.ป. เดือนละประมาณ 150 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ นำไปลงทุนในการปลูกป่า ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว การใช้เงินสดในการลงทุนอาจเกิดปัญหาเงินสดขาดมือ ดังนั้น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร | รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 20 |
| O | ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | อ.อ.ป. ได้มอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. 2553 – 2555 เพื่อใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน อ.อ.ป.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของ อ.อ.ป. ด้วย แต่การดำเนินการตามแผนแม่บทต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก | ขาดงบประมาณในการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 4 | 20 |

8. การจัดลำดับความสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ประจำปี 2553

|  | ที่ | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | รวม | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | 5 | 5 | 25 | บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ | ส.บง. |
|  | 2 | การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 4 | 5 | 20 | บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. | ส.วส.,ส.นผ. |
|  | 3 | ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 4 | 20 | บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส.วส.,ส.นผ. |
|  | 4 | แผนการตลาดไม่ชัดเจน | 4 | 4 | 16 | พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก | ส.ธต.,ส.กส. |
|  | 5 | ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ | 4 | 4 | 16 | การพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมไม้ | ส.อก. |
|  | 6 | ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ | 3 | 5 | 15 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | ส.วส.,ส.กส. |
|  | 7 | โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม | 3 | 4 | 12 | จัดทำโครงสร้างที่สอดคล้องกับสถานการณ์ | ส.ทม. |
|  | 8 | ระบบให้บริการมีคุณภาพไม่พอ | 3 | 4 | 12 | พัฒนาระบบการให้บริการ | ส.ธต. |
|  | 9 | บุคคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ | 3 | 4 | 12 | สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | ส.ทม. |
|  | 10 | สถาบันคชบาลฯ ไม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 2 | 5 | 10 | สถาบันคชบาลฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | ส.คช. |
|  | 11 | สถาบันคชบาลฯ มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารไม่เพียงพอ | 2 | 5 | 10 | จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร | ส.คช. |
|  | 12 | ธุรกิจใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค | 3 | 3 | 9 | สำรวจความต้องการของผู้บริโภค | ส.ธต. |
|  | 13 | ไม่มีโครงการเพิ่มมูลค่าจากสวนป่า | 3 | 3 | 9 | จัดทำโครงการเพิ่มมูลค่าจากสวนป่า | ส.ศ. |

9.  แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2553

แผนงานที่ 1 : บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์

กลยุทธ์ : กำหนดแผนการลงทุนและจัดการแหล่งเงินทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยง : ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง : รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

| หลักการและเหตุผล | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

25

ปริมาณเงินสดรับของ อ.อ.ป. เดือนละประมาณ 150 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ  นำไปลงทุนในการปลูกป่า  ซึ่งเป็นการ

ลงทุนระยะยาว การใช้เงินสดในการลงทุนอาจเกิดปัญหาเงินสดขาดมือ  ดังนั้น

การขาดสภาพคล่องทางการเงิน  จึงเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงาน

โดยรวมขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)

เพื่อให้องค์กรสามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยไม่มีปัญหาด้าน

เงินทุนหมุนเวียน

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 160 ล้านบาท

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)  :  -20 ล้านบาท

6. ระยะเวลาดำเนินการ    ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักบัญชีและการเงิน

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 ประมาณการกระแสเงินสดรายเดือนล่วงหน้า 3 เดือน 8.2 ติดตามยอดเงินคงเหลือทุก 7 วัน เสนอผู้บริหาร 8.3 เร่งรัดการหารายได้ของหน่วยผลิต 8.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา | ทุก 3 เดือน ทุก 7 วัน ม.ค. – ธ.ค. 2553 มี.ค. 2553 | ส.บง. ส.บง. , หน่วยผลิต หน่วยผลิต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: รายได้ของกิจการสม่ำเสมอ และสูงกว่าการจ่ายทุก ๆ เดือน /มีเงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่าอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | เกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | รายได้ต่อเดือน180 – 200 ล้านบาท |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | รายได้ต่อเดือน160 – 180 ล้านบาท |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | เกิดขึ้นปีละ 3 ครั้ง |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | รายได้ต่อเดือน140 – 160 ล้านบาท |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | เกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ง |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | รายได้ต่อเดือน120 – 140 ล้านบาท |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | เกิดขึ้นปีละ 5 ครั้ง |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | รายได้ต่อเดือน100 – 120 ล้านบาท |

แผนงานที่ 2 : บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กลยุทธ์ : พัฒนาการปลูกสวนป่าที่มีคุณภาพอย่างมีระบบ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง : การดำเนินการตามแผนพัฒนาสวนป่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล

| 1. หลักการและเหตุผล | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

แผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนา

สวนป่าเศรษฐกิจ และกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุตสาหกรรมไม้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจได้มากกว่า 85%

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)

พัฒนาสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ดำเนินการตามแผนได้ 85%  ของแผนประจำปี 2553

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :  -

6. ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ :  สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ,

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 ประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ 8.2 เสริมสร้างศักยภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการฝึกอบรม 8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามแผน 8.4 กำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงาน 8.5 สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับติดตามประเมินผล | มี.ค. 2553 มี.ค. 2553 มี.ค. 2553 เม.ย. 2553 เม.ย. - มิ.ย. 2553 | ส.นผ. ส.ทม. ส.นผ. ส.นผ. ส.วส. |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 	1. สวนป่าทุกสวนป่าได้รับการพัฒนาให้มีการจัดการตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

2. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์สวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ   ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | ดำเนินการได้ 95% ตามแผน |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | ผลจากการดำเนินการตามแผนได้ 95% |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | ดำเนินการได้ 90% ตามแผน |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | ผลจากการดำเนินการตามแผนได้ 90% |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | ดำเนินการได้ 85% ตามแผน |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | ผลจากการดำเนินการตามแผนได้ 85% |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | ดำเนินการได้ 80% ตามแผน |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | ผลจากการดำเนินการตามแผนได้ 80% |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | ดำเนินการได้ 75% ตามแผน |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | ผลจากการดำเนินการตามแผนได้ 75% |

แผนงานที่ 3 : การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์ : พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง : ขาดงบประมาณในการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

| หลักการและเหตุผล | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

อ.อ.ป. ได้มอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. 2553 – 2555

เพื่อใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน อ.อ.ป.

ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของ อ.อ.ป.

ด้วย แต่การดำเนินการตามแผนแม่บทต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน

และเพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร้อยละ

80  ของแผนงาน

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :  -

6. ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 สร้างความเข้าใจแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2553 - 2555 8.2 ลำดับความสำคัญของกิจกรรมประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.3 จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมที่เลือกไว้ 8.4 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน | มี.ค. 2553 มี.ค. – ธ.ค. 2553 เม.ย. 2553 ทุก 3 เดือน | ส.วส. |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  อ.อ.ป. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงรุกได้

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | ดำเนินการได้ตามแผน 90% |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ 90% |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | ดำเนินการได้ตามแผน 85% |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ 85% |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | ดำเนินการได้ตามแผน 80% |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ 80% |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | ดำเนินการได้ตามแผน 75% |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ 75% |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | ดำเนินการได้ตามแผน 70% |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ 70% |

แผนงานที่ 4 : การพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก

กลยุทธ์ : พัฒนาการตลาดเชิงรุกสำหรับบริการท่องเที่ยว

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง : แผนการตลาดไม่ชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง : บุคคลากรทางการตลาดขาดทักษะและแรงจูงใจ

1. หลักการและเหตุผล

| การดำเนินงานด้านการตลาด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

หรือต่อรายได้ขององค์กรโดยตรง แผนการตลาดจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ

ทำให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติของสินค้า ประโยชน์และความพึงพอใจที่ลูกค้าจะ

ได้รับ รวมทั้งทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการที่ถูกใจของลูกค้า

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)

พัฒนาการตลาดเชิงรุกสำหรับบริการท่องเที่ยวและสินค้าอื่น ๆ

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

มีแผนการตลาดร้อยละ 60 ของสินค้าหลัก

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :  -

6. ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักธุรกิจและการตลาด

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 จัดตั้งทีมการตลาดเชิงรุก 8.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาด 8.3 จัดทำแผนการตลาด 8.4 ดำเนินการตามแผนการตลาด 8.5 ติดตามประเมินผล | มี.ค. 2553 มี.ค. 2553 มี.ค. 2553 เม.ย. – ธ.ค. 2553 ทุก 3 เดือน | ส.ธต. |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  การพัฒนาการตลาดสำหรับบริการท่องเที่ยวและสินค้าอื่น ๆ

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   แผนการตลาดไม่ชัดเจน

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | มีแผนการตลาดครบถ้วนทุกประเภทสินค้า |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | ผลจากมีแผนการตลาดครบถ้วน |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | มีแผนการตลาดร้อยละ 70 ของสินค้า |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | ผลจากมีแผนการตลาดร้อยละ 70 |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | มีแผนการตลาดร้อยละ 60 ของสินค้า |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | ผลจากมีแผนการตลาดร้อยละ 60 |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | มีแผนการตลาดร้อยละ 50 ของสินค้า |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | ผลจากมีแผนการตลาดร้อยละ 50 |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | ไม่มีแผนการตลาด |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | ผลจากไม่มีแผนการตลาด |

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมไม้

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค้าไม้

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง : ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ประสบผลสำเร็จ

1. หลักการและเหตุผล

| การผลิตไม้แปรรูป และ ทำผลิตภัณฑ์ – เครื่องเรือน เป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยใช้วัตถุดิบจากป่าสัมปทานในอดีต แต่ในปัจจุบัน

จะใช้วัตถุดิบไม้จากป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เอง เครื่องจักรในการแปรรูปเป็น

เครื่องจักรที่เก่าล้าสมัย ทำให้ได้ไม้แปรรูป ในอัตราค่อนข้างต่ำ ด้านการผลิต

เครื่องเรือนก็มีการพัฒนารูปแบบค่อนข้างน้อย และเครื่องจักร อุปกรณ์ค่อนข้าง

ล้าสมัยด้วย ทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมไม้ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)  การเพิ่มมูลค่าไม้

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ประสิทธิภาพร้อยละ 60   ของกำลังผลิต

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :  -

6. ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักอุตสาหกรรมไม้

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต 8.2 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต 8.3 ติดตามประเมินผล | มี.ค. 2553 เม.ย. – ธ.ค. 2553 ทุก 3 เดือน | ส.อก. |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | ประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 70 ของกำลังการผลิต |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | ขาดทุนลดลง 30% ของปี 2552 |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | ประสิทธิภาพร้อยละ 70 ของกำลังการผลิต |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | ขาดทุนลดลง 25% ของปี 2552 |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | ประสิทธิภาพร้อยละ 60 ของกำลังการผลิต |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | ขาดทุนลดลง 20% ของปี 2552 |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | ประสิทธิภาพร้อยละ 50 ของกำลังการผลิต |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | ขาดทุนลดลง 15% ของปี 2552 |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | ประสิทธิภาพร้อยละ 40 ของกำลังการผลิต |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | ขาดทุนลดลง 10% ของปี 2552 |

แผนงานที่ 6 :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์ : พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง : ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1. หลักการและเหตุผล

| การดำเนินโครงการ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรบางครั้งมีผลกระทบต่อราษฎร | แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลกระทบหรือความรุ่นแรง |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น |  |  |  |  |  |  |  |

25

ชุมชน ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง กับพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลกระทบแก่ราษฎรในท้องถิ่น

ซึ่งอาจทำให้เกิดการร้องเรียนฟ้องร้องเป็นคดีความได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้

โครงการ/ แผนงานชะงัก หรืออาจต้องล้มเลิกไปได้  การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

มาก วิธีการหนึ่ง คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่กระบวน

การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้ชุมชนรับรู้0ถึงปัญหาต่าง ๆ ของโครงการฯ

และมีส่วนแก้ไขปัญหาทำให้โครงการฯดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จ

2. วัตถุประสงค์ :	ให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียตามรัฐธรรมนูญ

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)

เพื่อให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  : มีข้อร้องเรียนไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :  -

6. ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ธ.ค. 2553

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ, สำนักกิจกรรมสัมพันธ์

8. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8.1 จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 8.2 ดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน 8.3 ดำเนินโครงการที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน 8.4 ติดตามประเมินผล 8.5 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามโครงการฯ แผนงานฯ | มี.ค. 2553 เม.ย. 2553 เม.ย. – ธ.ค. 2553 ทุก 3 เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2553 | ส.วส.,ส.กส. สำนักส่งเสริมฯ เจ้าของพื้นที่ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 	1.  สวนป่าได้รับการยอมรับจากชุมชน

2.  โครงการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง    :   ชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ

| โอกาส (Probability) |  |  |  | ผลกระทบ (Impact/Severity) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |  | คะแนน | ความหมาย | รายละเอียด |
| 1 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก | มีข้อร้องเรียน 1 ครั้ง / ปี |  | 1 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อยมาก | สามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันท่วงที |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | มีข้อร้องเรียน 3 ครั้ง / ปี |  | 2 | มีผลกระทบ / รุนแรงน้อย | สามารถชี้แจงแก้ไขได้ภายใน 1 วัน |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | มีข้อร้องเรียน 6 ครั้ง/ปี |  | 3 | มีผลกระทบ / ปานกลาง | สามารถชี้แจงแก้ไขได้ภายใน 3 วัน |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | มีข้อร้องเรียน 12 ครั้ง/ปี |  | 4 | มีผลกระทบ / รุนแรงมาก | เกิดความเสียหายต่อแผนงาน / โครงการ |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก | มีข้อร้องเรียนมากกว่า 12 ครั้ง / ปี |  | 5 | มีผลกระทบ / รุนแรงมากที่สุด | เกิดความเสียหายต่อแผนงาน / โครงการ และชื่อเสียงขององค์กร |

10.  การติดตามประเมินผล

10.1 สิ่งที่ต้องการให้เกิดเพื่อให้บรรลุผล

1. มีการทบทวนแผนงาน/จัดทำแผนงาน กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการจัดการ เพื่อรองรับความเสี่ยงให้มีความชัดเจน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทุกหน่วยงานต้องมีการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภารกิจหรือ พบว่าภารกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีผลการทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประมวลผลในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 ตามแบบ บส.01 บส.02 และ บส.03 ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

2. มีการติดตามผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. โดยทุกหน่วยงานต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ ส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประมวลผล ในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส ตามแบบ บส.04 และ บส.05 ในคู่มือบริหารความเสี่ยง

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

10.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงลดระดับลง ให้องค์กรยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้ (ปานกลาง)

ภาคผนวก