## ไตรมาส 1-2555
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 ไตรมาส 1/2555
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เป้าหมาย | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
[9 empty] | โอกาสเกิด |  | ผลกระทบ |  | ผลลัพธ์
[9 empty] | เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10X12) = (14) | (11X13) = (15) | (16)
1 | การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ | 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนระดมเงินทุนระยะยาว | ม.ค.–มี.ค. 55 | ส.บง./ส.นผ. | P |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการระดมเงินทุนและจัดทำเป้าหมาย / ความต้องการเงินทุนในสวนป่าระยะ 30 ปี
|  | 2. จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุน ความเป็นไปได้ข้อเสนอแนะแนวทางเสนอผู้อำนวยการเพื่อตัดสินใจ | มี.ค.–มิ.ย.55 | ส.บง. |  | P
|  | 3. จัดทำแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าตามทางเลือกการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเสนอผู้อำนวยการ | พ.ค.–ส.ค.55 | ส.นผ./ฝ่ายผลิตฯ /ส.บง. |  |  | P
|  | 4 เสนอแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าตามข้อ 3 เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. | ก.ย.55 | ส.บง./ส.นผ. |  |  | P
|  | 5. จัดทำแผนปฏิบัติการการหาแหล่งเงินทุนลงทุนระยะยาวเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. | ต.ค.–ธ.ค.55 | ส.บง./ส.นผ. |  |  | P
2 | การเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่ง | 1. ศึกษา หาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีต เพื่อจัดทำแผนฯ | ม.ค.-มี.ค.55 | ส.ทม. | P |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | - ดำเนินการในส่วนของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบตำแหน่งงานตามกรอบโครงสร้างจัดทำเป็นโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป. แล้ว
|  | 2. ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. | เม.ย.55 | ส.ทม. | P
|  | 3. จัดทำโครงการฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. | พ.ค.55 | ส.ทม. | P
|  | 4. แต่งตั้งคณะทำงานหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) | มิ.ย.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 5. กำหนดตำแหน่งงานหลัก | ก.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 6. จัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตำแหน่งงานหลัก | ส.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 7. กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตามตำแหน่งงานหลัก | ก.ย.-ธ.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 8. คณะทำงานสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม ตำแหน่งงานหลัก | ปี 2556 | ส.ทม. |  |  | P
3 | การเพิ่มผลผลิตตามมาตรฐานสวนป่า | 1. ศึกษางานวิจัย คัดเลือกพื้นที่วางแผนการปลูก คัดเลือกพันธุ์ เตรียม กล้าไม้และเตรียมพื้นที่ ตามหลักวิชาการ | ม.ค.– พ.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  | P |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | - เตรียมพื้นที่ปลูกถึงเดือนเมษายน 55 จำนวน 5,005 ไร่ ใช้กล้าสัก 256,264 (ส.ศน.)
|  | 2. ดำเนินการปลูก ปลูกซ่อมอย่างประนีต | เม.ย.–ส.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 3. ใส่ปุ๋ยต้นไม้ | ก.ค.-ต.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 4. กำจัดวัชพืช | มิ.ย.–ธ.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 5. ป้องกันไฟไหม้สวนป่า | ต.ค.–ธ.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 6. สำรวจอัตราการรอดตาย | พ.ย-ธ.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 7. ประเมินผลการดำเนินงาน | ธ.ค.55 | ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
4 | การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ | 1. รวบรวมข้อมูลไฟป่าเพื่อจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟป่า | ต.ค.-ธ.ค.54 | ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ | P |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | (ส.ศน.) รวบรวมข้อมูลไฟป่าเพื่อจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟป่า
(3): 2. กำจัดวัชพืช ทำแนวกันไฟในสวนป่า; (4): ต.ค.-ธ.ค.54; (5): ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ; (8): P |  |  | (ส.ศล.) 1. รวบรวมข้อมูล ไฟป่ารายงาน อ.อ.ป.
(3): 3. กำจัดวัชพืช ลาดตระเวนตรวจแปลงป้องกันไฟ; (4): ม.ค.–เม.ย.55; (5): ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ; (8): P |  |  | 2. อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ไฟป่าจาก อ.อ.ป.
(3): 4. ดำเนินการตามแผนรณรงค์ป้องกันไฟป่า: ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ผ่านสื่อมวลชน จัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสารสิ่งตีพิมพ์ จัดโปรแกรมให้การศึกษา; (4): ม.ค.–เม.ย.55; (5): ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ; (8): P |  |  | 3. จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมไฟป่าประจำปี 54-55 เสร็จแล้ว
(3): 5. กำจัดวัชพืช ทำแนวกันไฟในสวนป่า; (4): ต.ค.-ธ.ค.55; (5): ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ; (8): P |  |  | 4. มีการลาดตระเวนป้องกันและทำแนวกันไฟในสวนป่า
|  | 6. ลาดตระเวนเพื่อป้องปรามและควบคุมไฟป่า | พ.ย.–ธ.ค.55 | ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 7. ประเมินผล | 239570 | ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
5 | การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ | ม.ค.–มี.ค.55 | ส.วส | P |  |  | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | - อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR เสนอผู้อำนวยการ
(3): 2. ประสานหน่วยงานพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ICT; (4): เม.ย.55; (5): ส.วส; (6): P |  |  | - อ.อ.ป. ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำ TOR 2 คณะ
3. ดำเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งบรัฐบาล)
|  | - จัดทำ TOR เสนอผู้อำนวยการ | เม.ย.-พ.ค.55 | ส.วส |  | P
|  | - หาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง | พ.ค.-มิ.ย.55 | ส.วส |  |  | P
|  | - บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน | มิ.ย.-ธ.ค.55 | ส.วส |  |  | P
4. ดำเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งบ อ.อ.ป.)
|  | - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามงบประมาณฯ | พ.ค.55 | ส.วส |  | P
|  | - จัดทำ TOR โครงการตามแผน ปี 2555 | มิ.ย.55 | ส.วส |  |  | P
|  | - หาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง | ก.ค.-ส.ค.55 | ส.วส |  |  | P
|  | - บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน | ส.ค.-ธ.ค.55 | ส.วส |  |  | P
|  | 5. ทบทวนแผน ICT เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. | มิ.ย.-ก.ค.55 | ส.วส |  |  | P
|  | 6. นำแผนที่ทบทวนแล้วสู่ภาคปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการ | ต.ค.–ธ.ค.55 | ส.วส |  |  | P
|  | 7. ติดตามและประเมินผล | พ.ย-ธ.ค.55 | ส.วส |  |  | P
6 | การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : สร้างพันธมิตรและการยอมรับในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. จัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย / จัดทำแผน | ม.ค.55 | ส.กส. | P |  |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | - ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานแล้ว
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(3): - ประสานงานและการเข้าร่วมจัดกิจกรรมของหน่วยงานสังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น; (4): มี.ค.-ธ.ค.55; (5): ส.กส.; (7): P |  |  | - ได้มีการประสานและเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ ทส.และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(3): - ประสานงานและการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานสังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น; (4): มี.ค.-ธ.ค.55; (5): ส.กส.; (7): P |  |  | - ได้มีการประสานและร่วมจัดนิทรรศการกับทส. และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(3): - ประสานหน่วยงานสังกัด ทส. ให้เข้าร่วมกิจกรรมของ อ.อ.ป.; (4): มี.ค.-ธ.ค.55; (5): ส.กส.; (7): P |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
(3): 3. สำรวจการรับรู้และข้อคิดเห็นของหน่วยงาน/บุคคล ในสังกัด ทส.; (4): ต.ค.-ธ.ค.55; (5): ส.กส.; (8): P |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. ติดตามประเมินผล | ธ.ค.55 | ส.กส. |  |  | P
7 | การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ | 1. รวมรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผน | ม.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ | P |  |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | - ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานแล้ว
2. การจัดกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
|  | - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | มิ.ย.-ส.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | - การอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | มิ.ย.-ก.ย.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | - การอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. | ก.ย.-ต.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 3. สำรวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรมเยาวชนเพื่อการ อนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ | มิ.ย.-ต.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 4. จัดทำแบบสอบถามด้านความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของประชาชนรอบสวนป่าเป้าหมายที่มีการอบรมเยาวชน ฯ แล้ว เพื่อประเมินผลภาพรวมผลการทำกิจกรรม | ต.ค.-ธ.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
|  | 5. ติดตามประเมินผล | ธ.ค.55 | ส.กส / ส.ส่งเสริมฯ |  |  | P
8 | การป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากช้าง | 1. จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | [5 empty] | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | - ตรวจสสุขภาพฃ้าง สัตวแพทย์ ควาญช้าง เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และจัดแบ่งพื้นที่เลี้ยงช้างตามอายุ, เพศ และลักษณะงานของช้าง รวมถึงการดูแลโภชนาการของช้างอย่างมีระบบ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการแบ่งพื้นที่เลี้ยงช้าง มีการจัดเตรียมอาหารโภชนาการช้าง ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555 (ในช่วงฤดูแล้ง)
|  | - จัดแบ่งพื้นที่ (Zoning)ดูแลช้างตามประเภท | ม.ค.55 | ส.คช. |  | P
|  | - แผนเตรียมอาหารช้างให้เหมาะสม | ม.ค.55 | ส.คช. |  | P
|  | - แผนการตรวจโรคช้างอย่างสม่ำเสมอ | ม.ค.55 | ส.คช. |  | P
|  | 2. เฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อที่เกิดกับช้างดำเนินการตรวจสอบช้างที่รับเข้ามาใหม่ในศูนย์อนุรักษ์ช้าง และตรวจสอบช้างที่มีอยู่เดิมภายในศูนย์ ฯ เป็นประจำ | ม.ค.-ธ.ค.55 | ส.คช. |  |  | P
|  | 3. คัดกรองช้างที่ป่วยเป็นโรค นำไปตรวจบำบัดรักษา กักบริเวณช้างป่วยในที่ที่จัดไว้ | ม.ค.-ธ.ค.55 | ส.คช. |  |  | P
|  | 4. ประเมินผลการดำเนินการ | ธ.ค.55 | ส.คช. |  |  |  | P
9 | แผนการจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ | 1. ศึกษาวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ | ต.ค.-พ.ย.54 | ส.ทม. | P |  |  | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | - จำแนกสายงานได้ 12 สายงาน
(3): 2. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีต; (4): ต.ค.-พ.ย.54; (5): ส.ทม.; (6): P |  |  | - หน่วยงานให้ความเห็นและขอปรับปรุงแล้ว
(3): 3 ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. .; (4): ต.ค.-พ.ย.54; (5): ส.ทม.; (6): P |  |  | - รอผลการพิจารณาจากสหภาพฯ เพื่อนำเสนอ อ.อ.ป. ต่อไป
|  | 4. จำแนกตำแหน่งงานสายผลิต , สายสนับสนุนและที่ใช้ร่วมกัน | ต.ค.-พ.ย.54 | ส.ทม. | P
|  | 5. จัดทำสายอาชีพโดยจำแนกตามภาระกรรมตามกรอบโครงสร้าง คุณสมบัติตำแหน่งงานและจัดทำสายอาชีพโดยกำหนดจากตำแหน่งงานที่มีในภาระกรรมและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน เหมือนกันอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน | ต.ค.-พ.ย.54 | ส.ทม. | P
|  | 6. เสนอสายอาชีพให้หน่วยงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ความเห็น และปรับปรุงสายอาชีพตามความเห็นหน่วยงาน | ธ.ค.54-ก.พ.55 | ส.ทม. |  | P
|  | 7. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ | มี.ค.-พ.ค.55 | ส.ทม. |  | P
|  | 8. จัดทำหลักเกณฑ์คุณสมบัติในตำแหน่งงานแต่ละสายอาชีพ | เม.ย.-พ.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 9. เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้หน่วยงานตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ความเห็น และปรับปรุงตามความเห็นหน่วยงาน | มิ.ย.-ก.ย.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 10. เสนอเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | ต.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 11. เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ | พ.ย.55 | ส.ทม. |  |  | P
|  | 12. ติดตามประเมินผล | ธ.ค.55 | ส.ทม. |  |  | P
* ระดับความก้าวหน้า (6) ดำเนินการแล้วเสร็จ (7) อยู่ระหว่างดำเนินการ (8) ยังไม่ได้ดำเนินการ

## การรายงานความเสี่ยง 1-2555
รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2555
ลำดับ | หน่วยงาน | วันส่ง | วันรับ | หมายเหตุ
1 | สำนักอำนวยการ
2 | สำนักตรวจสอบภายใน
3 | สำนักบัญชีและการเงิน | 1955-04-17 | 1955-04-18
4 | สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ | 1955-06-28 | 1955-06-29
5 | สำนักทรัพยากรมนุษย์ | 1955-04-04 | 1955-04-05
|  | 1955-05-15 | 1955-05-15
6 | สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
7 | สำนักกฎหมาย
8 | สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ | 1955-05-15 | 1955-05-16
|  | 1955-06-26 | 1955-06-26
9 | สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
10 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน | 1955-04-11 | 1955-04-17
|  | 1955-06-25 | 1955-06-25
11 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง | 1955-04-05 | 1955-04-17
12 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง
13 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1955-05-17 | 1955-05-21
14 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ | 1955-05-31 | 1955-06-05
15 | สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | 1955-04-10 | 1955-04-19
16 | สำนักอุตสาหกรรมไม้
17 | สำนักธุรกิจและการตลาด
หมายเหตุ: ให้ส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554