## ไตรมาส 1-2557
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เอกสารแนบหมายเลข 1
บส.04 ไตรมาส 1-2/2558
ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 |  |  | Risk Appetite : ผลผลิตไม้สักแปรรูปได้ตามเป้าหมายประจำปี 2558 (119,013 ลบ.ฟ.) Risk Tolerance : ไม่ยอมให้มีการเบี่ยงเบน
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
1 | แผนเพิ่มผลผลิตไม้สัก | 1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักท่อน โดยกำหนด | ม.ค. – มิ.ย. 2558 | ส.อก. | P |  |  |  | - อ.อ.ป. มีเป้าหมายการผลิตไม้สักแปรรูปจำนวน 119,013.- ลบ.ฟ. ในไตรมาสที่ 1 - 2 /2558
| แปรรูป | แหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการ |  | ออป.เหนือบน |  |  |  |  | ผลิตไม้สักแปรรูปได้ จำนวน 36,953.50 ลบ.ฟ. คิดเป็น 31.05 % โอกาสเกิดยังคงอยู่ที่ 5
|  | แปรรูป |  | ออป.เหนือล่าง |  |  |  |  | - อ.อ.ป. มีเป้าหมายการจำหน่ายไม้สักแปรรูปเป็นเงิน 86.73 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 - 2 /2558 จำหน่ายไม้แปรรูปได้ 27.00 ล้านบาท คิดเป็น 31.13 % ผลกระทบยังคงอยู่ที่ 5
|  | 2. จัดหาบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอ | ม.ค. – ก.ค. 2558 | ออป เหนือบน | P |  |  |  | - จากเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีเป้าหมายการผลิตทั้งสิ้น 59,506 ฟุต3 สามารถ
|  | ต่อการปฏิบัติงานตามแผน |  | ,เหนือล่าง,กลาง |  |  |  |  | ผลิตได้จริง 36,953.50 ฟุต3 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 22,552.50 ฟุต3 เป้าหมายรายได้สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ
|  |  |  | ส.ทม.,ส.อก. |  |  |  |  | 43.36 ล้านบาท มีรายได้จริง 27.00 ล้านบาท ยังต่ำกว่าเป้า 16.36 ล้านบาท
|  | 3. จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและ | ม.ค. – ส.ค. 2558 | ออป เหนือบน |  |  |  | P | - จากผลการดำเนินงานข้างต้น โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และ ผลกรทบต่อองค์กร (I / L)
|  | เชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ |  | ,เหนือล่าง |  |  |  |  | จากเดิม 5/5 ยังคงอยู่ที่ 5/5
|  |  |  | ส.ทม.,ส.อก. |  |  |  |  | *สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไม่ลดลงเนื่องจาก บุคลากรยังขาดทักษะในการเลื่อยไม้,
|  | 4. จัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มี | ม.ค. – ธ.ค. 2558 | ออป เหนือบน | P |  |  |  | ไม่มีความชำนาญ
|  | ความพร้อมอยู่เสมอ |  | ส.อก. |  |  |  |  | *สาเหตุที่ผลกระทบยังไม่ลดลงเนื่องจาก ได้ไม้แปรรูปไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการทั้งขนาด - คุณภาพ
- แนวทางการแก้ปัญหา ควรเร่งฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการแปรรูปไม้ เพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น
|  | 5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูป | ม.ค. – ธ.ค. 2558 | ออป เหนือบน |  |  | P |  | รวมทั้งเร่งรัดการแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส
|  | ตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ |  | ,เหนือล่าง
ส.อก.
|  | 6. ดำเนินการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมาย | ม.ค. – ธ.ค. 2558 | ออป เหนือบนเหนือล่าง ส.อก. |  |  | P
|  | 7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย | ทุกเดือน | ส.นผ. | P
ชื่อความเสี่ยง นักท่องที่ยวได้รับอันตรายจากการกระทำของช้าง |  |  | Risk Appetite : นักท่องเที่ยวไม่ประสบอุบัติเหตุจากการกระทำของช้างในปี 2558 Risk Tolerance : ไม่ยอมให้มีการเบี่ยงเบน
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
2 | แผนการป้องกันอันตราย | 1. จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว | 240332 | ส.คช. | P |  |  |  | - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ 15 กิจกรรมจากทั้งหมด 16 กิจกรรม คิดเป็น 93.75 %
| จากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | [7 empty] | ของแผนปฏิบัติการ โอกาสเกิดลดลงมาที่ 3
|  | 2. กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากช้างกับนักท่องเที่ยว | ม.ค.– ก.พ.2558 | ส.คช. |  |  |  |  | - ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ไม่มีเหตุการช้างทำอันตรายนักท่องเที่ยว ผลกระทบลดลงมาที่ 1
|  | · จัดทำป้ายเตือน และประชาสัมพันธ์ในจุดที่อันตราย |  |  | P |  |  |  | -กิจกรรมความเสี่ยงดำเนินการได้ 93.75 % คาดว่าสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น และเมื่อเสร็จสิ้น
|  | · มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นช้างกับนักท่องเที่ยว |  |  | P |  |  |  | โครงการ 2 ยังไม่มีอุบัติเหตุจากช้างแต่อย่างได การดำเนินการในไตรมาส 3 ควรมีการเร่งรัดการจัด
|  | · จัดระยะห่างการเดินของช้าง |  |  | P |  |  |  | ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้เสร็จสิ้นต่อไป
|  | · จัดช้างที่ไม่ชอบกันให้อยู่ห่างกัน |  |  | P |  |  |  | - จากผลการดำเนินงานข้างต้น โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบต่อองค์กร (I / L)
|  | · เตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างไว้ใกล้บริเวณช้าง เช่น ด่อน หอก ฯลฯ |  |  | P |  |  |  | จากเดิม 5/3 ลงมาอยู่ที่ 3/1
|  | · จัดเตรียมถังน้ำไว้ตามจุดเดินของช้าง ช่วงอากาศร้อน |  |  | P |  |  |  | *สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากยังไม่มีการอบรมการปฐม
|  | · งดนำช้างที่ทำร้ายช้างหรือมีอาการตกมันออกให้บริการนักท่องเที่ยว |  |  | P |  |  |  | พยาบาลเบื่องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป
|  | · ให้ความรู้กับควาญช้างและสังเกตอาการของช้างอยู่ตลอดเวลา |  |  | P |  |  |  | - แนวทางแก้ไข ให้เร่งรัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
|  | · อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | P
|  | 3. จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้กับควาญช้างในการดูแลช้าง | มี.ค.– ก.ค.2558 | ส.คช./ส.ทม.
|  | · ให้แก่ช้างหรือหัวหน้าหน่วยช้าง หมั่นสอบถามควาญช้างเกี่ยวกับ |  |  | P
อาการของช้างอยู่เสมอ
|  | · ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที่ |  |  | P
อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
|  | · ให้ควาญช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน |  |  | P
|  | 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยว | ม.ค.– มี.ค.2558 | ส.คช. | P
ก่อนเข้าทำกิจกรรมภายใน ส คช
|  | 5. จัดเตรียมรถยนต์และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์มาตรการ | ม.ค.– ธ.ค.2558 | ส.คช. | P
วิธีปฎิบัติของคนขับและผู้โดยสารเพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว,
จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา
|  | 6. ติดตามประเมินผล | ทุกเดือน | ส.คช./ส.นผ. | P
ชื่อความเสี่ยง ผลผลิตน้ำยางพารา และไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 |  |  | Risk Appetite : มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำยางพาราและไม้โตเร็วในปี 2558 เป็นเงิน 607.-ล้านบาท Risk Tolerance : ไม่ยอมให้มีการเบี่ยงเบน
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
3 | แผนการจัดการผลผลิต | 1. ทบทวนแผนการผลิต/การจำหน่ายน้ำยางพารา และไม้โตเร็ว | 240332 | ออป.ภาคทั้ง |  |  | P |  | - อ.อ.ป. มีเป้าหมายผลิตน้ำยางพารา จำนวน 7,665.- ตัน ไม้โตเร็ว จำนวน 172,066.- ตัน ในไตรมาสที่
| น้ำยางพาราและไม้โตเร็ว |  |  | 5 ภาค |  |  |  |  | 1 - 2 /2558 ผลิตน้ำยางพาราได้ 1,853.77 ตัน ผลิตไม้โตเร็วได้ 43,314.32 ตัน โอกาสเกิดยังคงอยู่ที่ 5
|  | 2. การจัดซื้อปุ๋ยเคมี | ม.ค. –ก.ย. 2558 | ออป.ภาคทั้ง | P |  |  |  | - อ.อ.ป. มีเป้าหมายการจำหน่ายน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว เป็นเงิน 607.- ล้านบาท ในไตรมาส ที่ 1 - 2/2558
|  |  |  | 5 ภาค |  |  |  |  | จำหน่ายน้ำยางพาราได้เป็นเงิน 85.13 ล้านบาท ไม้โตเร็ว เป็นเงิน 41.13 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 126.26 ล้านบาท
|  | 3. จัดหาและเตรียมคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนฯ | ม.ค.- มิ.ย. 2558 | ออป.ภาคทั้ง |  |  | P |  | ผลกระทบยังคงอยู่ที่ 5
|  |  |  | 5 ภาค |  |  |  |  | - จากการดำเนินงานข้างต้นโอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร(I/L)จากเดิม5/5 ยังคงอยู่ 5/5
|  | 4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักร | ม.ค.- ธ.ค. 2558 | ออป.ภาคทั้ง | P |  |  |  | *สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไม่ลด เนี่องจากการผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็วยังไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด
|  | ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด |  | ภาค 5 |  |  |  |  | เกิดจาก บุคลากรมีไม่เพียงพอและยังขาดทักษะในการกรีดยางและการทำยางแผ่น ทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่า
|  | 5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคาตลาดของน้ำยางพารา | ม.ค.- ธ.ค. 2558 | ออป.ภาคทั้ง |  |  | P |  | เป้าหมาย
|  | และไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |  | 5 ภาค |  |  |  |  | *สาเหตุที่ผลกระทบยังไม่ลดลง เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีน้อยจากการขาดแคลนคนงานกรีดยาง ทำให้การจำหน่าย
|  | 6. มีการปรับแผนการผลิต – การจำหน่ายฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป | มิ.ย.- ธ.ค. 2558 | ออป.ภาคทั้ง |  |  |  | P | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และราคายางพารายังคงผันผวนตลอดเวลา
|  |  |  | 5 ภาค |  |  |  |  | - แนวทางในการแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทบทวนกิจกรรมความเสี่ยงว่ากิจกรรมใดที่ควบคุมได้และมีผลต่อ
|  | 7. ติดตามประเมินผล | ทุกเดือน | ออป.ภาคทั้ง 5 ภาค/ส.นผ. | P |  |  |  | การไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดเตรียมคนกรีดยางพาราให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำยางพารา
ชื่อความเสี่ยง ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายไม่ลดลง |  |  | Risk Appetite : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายลดลง 15 % Risk Tolerance : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายลดลง 12.50 %
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
4 | แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายใน | 1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ | ม.ค. – มี ค. 2558 | ส.บง/ส.นผ. | P |  |  |  | - ในปี 2558 อ.อ.ป. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายเป็นเงิน 610.84 ล้านบาท
| การบริหารและการขาย | ผ่านมาเปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 2558 |  | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | โดยตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ลง 15% เป็นเงิน 91.63 ล้านบาท ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในด้าน
นี้เป็นเงิน 519.21 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 มีแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย
|  | 2. จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน | เม.ย.- ก.ค. 2558 | ส.บง/ส.นผ. | P |  |  |  | เป็นเงิน 298.55 ล้านบาท
|  |  |  | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - ในไตรมาสที่ 1-2 /2558 อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายในด้านนี้เป็นเงิน 226.52 ล้านบาท
|  | 3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นการ | มิ.ย.- ก.ค. 2558 | ส.บง/ส.วส. |  |  | P |  | -การบริหารแผนความเสี่ยงของแผนนี้ต้องวัดผลสำเร็จในตลอดทั้ง 4 ไตรมาส แต่จากการดำเนินงานใน
|  | กระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน |  | ส.กส. |  |  |  |  | ไตรมาส 1-2/2558 มีค่าใช้จ่ายลดลงตามแผนงบประมาณ 24.13 % โอกาสเกิดอยู่ที่ 1
ผลกระทบในไตรมาส 1-2/2558 อ.อ.ป. มีผลประกอบการกำไรสุทธิเป็นเงิน 806,747.35 บาท
|  | 4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมาย | ส.ค.- ธ.ค. 2558 | ส.บง. |  |  |  | P | ผลกระทบยังคงอยู่ที่ 5
|  | เสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน | [6 empty] | - ค่าโอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร (I/L) จากเดิม 5/5 ลดลงอยู่ที่ 1/5
*สาเหตุที่ผลกระทบไม่ลดลงเนื่องจากผลประกอบการกำไรสุทธิจะวัดเมื่อปิดบัญชีสิ้นปีขณะ
|  | 5. ทบทวนและปรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายฯ ของ อ.อ.ป. | มิ.ย. – ธ.ค. 2558 | ส.บง./ส.นผ. |  |  | P |  | นี้เป็นเพียงไตรมาสที่ 2 ผลกำไรจึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- แนวทางการแก้ไข หน่วยงานควรนำข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารและการมาตรวจสอบอย่างเข้มข้น
มากขึ้น และระบุเป็นเป้าหมายในการลดลงของแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่ตามมาด้วยอย่างรอบครอบ รวมทั้งกระตุ้นและให้ข้อมูลกับพนักงานทุกระดับถึงสถานการ
ด้านการเงินของหน่วยงานกระตุ้นจิตสำนึกรวมทั้งการเป็นแบบอย่างของผู้บริหารทุกระดับให้แก่พนักงาน
ได้ปฏิบัติตามในด้านความประหยัด
ชื่อความเสี่ยง การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่สำเร็จในป๊ 2558 |  |  | Risk Appetite :พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ประกาศใช้ได้ในปี 2558 Risk Tolerance : ไม่ยอมให้มีการเบี่ยงเบน
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
5 | แผนการแก้ไขพระราช | 1. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการ | ม.ค. – มี.ค. 2558 | ส.กม. | P |  |  |  | - คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. แล้วในการประชุมฯ
| กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. | ของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ | [6 empty] | ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โอกาสเกิดลดลงมาอยู่ที่ 4
- อ.อ.ป. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. ให้กระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาแล้ว ตามบันทีก อ.อ.ป.
|  | 2.เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ | เม.ย.- ก.ค. 2558 | ส.กม. | P |  |  |  | (สำนักกฏหมาย) ที่ ทส.1400/ ก 61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ผลกระทบยังคงอยู่ที่ 5
|  | พิจารณาให้ความเห็นชอบ | [6 empty] | - จากผลการดำเนินงานข้างต้น โอกาสจะเกิด ความเสี่ยง และ ผลกระทบต่อองค์กร (I / L) จากเดิม
5/5 ลงมาอยู่ที่ 4/5
|  | 3. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความ | ก.ค.- ก.ย. 2558 | ส.กม. |  |  | P |  | *สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงยังไม่ลดลง เนื่องจาก การนำเข้า ครม. มีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ
|  | เห็นชอบ | [6 empty] | มากต้องเป็นไปตามลำดับ
*สาเหตุที่ผลกระทบยังไม่ลดลง เนื่องจากขั้นตอนต่างๆไม่อยู่ในวิสัยที่ อ.อ.ป. จะควบคุมได้
|  | 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น | ม.ค.- ก.ย. 2558 | ส.กม. |  |  | P |  | - การแก้ไขปัญหา/สถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|  | สคร. ส.บน, สศช, ก.ทส., สนง.กฤษฏีกา, ครม. | [6 empty] | และควรที่จะติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ดำเนินงานเรื่องต่างๆต่อไปในทุก 10 วัน
|  | 5. ติดตามประเมินผล | ทุกไตรมาส | ส.กม.
|  | - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน |  |  | P
|  | - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯอ.อ.ป. |  |  | P
ชื่อความเสี่ยง - |  |  | Risk Appetite : - Risk Tolerance : -
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม่)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
- แนวทางแก้ไขปัญหา
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เอกสารแนบหมายเลข 2
บส.04 ไตรมาส..................
ชื่อความเสี่ยง - |  |  | Risk Appetite : - Risk Tolerance : -
ลำดับที่ | แผนบริหารความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา แล้วเสร็จ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | เสร็จช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (15)
- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม่)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่ลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบต่อองค์กรไม่ลดลง
- แนวทางแก้ไขปัญหา
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน
= เป้าหมาย
= สถานะก่อนบริหาร
= สถานะปัจจุบัน