## 1.งานอาคาร
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานอาคาร K1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานอาคาร |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.25 +0.15 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.25 +0.15 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
|  | 0.25 | + 0.15 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.40 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.25 + |  | 0.15 | + | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.15 | 0.15 | + | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 2.งานดิน
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานดิน K2.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานดิน |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 It/Io +0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 It/Io +0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.40 x | 1 | +0.20 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.2
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.2
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 3.งานหินเรียง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานหินเรียง K2.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานหินเรียง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.20 It/Io +0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 +0.20 It/Io +0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo
|  | 0.4 | + 0.20 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.20 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.2
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 4.งานเจาะระเบิดหิน
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานเจาะระเบิดหิน K2.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานเจาะระเบิดหิน |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.45 +0.15 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.45 +0.15 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | 0.45 | + 0.15 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.45 + |  | 0.15 | + | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.45 + | 0.15 | 0.15 | + | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 5.งานผิวทาง PC
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานผิวทาง PC, TC, SC K3.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานผิวทาง PC, TC, SC |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.40 At/Ao +0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Ao= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | At= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | At/Ao= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.40 At/Ao +0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.40 x | 1 | +0.20 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.4 | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 6.งานผิวทาง ST
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานผิวทาง ST, SS K3.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานผิวทาง ST, SS |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 Mt/Mo +0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Mo= | 1 | Ao= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | Mt= | 1 | At= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | Mt/Mo= | 1 | At/Ao= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 Mt/Mo +0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.30 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.1 | + | 0.3 | + | 0.2 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.3 | + | 0.2 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 7.งานผิวทาง AC
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานผิวทาง AC, PM K3.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานผิวทาง AC, PM |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 Mt/Mo +0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Mo= | 1 | Ao= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | Mt= | 1 | At= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | Mt/Mo= | 1 | At/Ao= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 Mt/Mo +0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.40 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.1 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.4 | + | 0.1 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 8.งานถนนคสล.
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานถนนคสล. K3.4
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานถนนคสล. |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 It/Io +0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 It/Io +0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
|  | 0.3 | + 0.15 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.40 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.25 + |  | 0.1 | + | 0.35 | + | 0.1 | + | 0.15
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.35 | + | 0.1 | + | 0.15
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 9.งานคูและบ่อพัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานคูและบ่อพัก คสล. K3.5
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานคูและบ่อพัก คสล. |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.35 +0.20 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.35 +0.20 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
|  | 0.35 | + 0.20 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.15 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.15
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.15
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 10.งานสะพาน เขื่อน
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานสะพาน เขื่อน ท่าเรือ K3.6
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานสะพาน เขื่อน ท่าเรือ |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.25 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.25
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.25
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 11.งานโครงร้างเหล็ก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานโครงสร้างเหล็ก K3.7
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานโครงสร้างเหล็ก |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.25 +0.10 It/Io +0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.25 +0.10 It/Io +0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So
|  | 0.25 | + 0.10 x | 1 | +0.05 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.40 x | 1
|  | = 0.25 + |  | 0.1 | + | 0.05 | + | 0.2 | + | 0.4
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.05 | + | 0.2 | + | 0.4
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 12.งานอาคาร ไม่รวมบานเหล็ก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานอาคารชลประทาน ไม่รวมงานเหล็ก K4.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานอาคารชลประทาน ไม่รวมงานเหล็ก |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.20 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 +0.20 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So
|  | 0.4 | + 0.20 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.20 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.2
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.2
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 13.งานอาคาร รวมบานเหล็ก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานอาคารชลประทาน รวมงานเหล็ก K4.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานอาคารชลประทาน รวมงานเหล็ก |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.35 +0.20 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.35 +0.20 It/Io +0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So
|  | 0.35 | + 0.20 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.25 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.25
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.25
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 14.งานบานเหล็ก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานบานเหล็ก K4.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานบานเหล็ก |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.35 +0.20 It/Io +0.45 Gt/Go
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Go= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | It= | 1 | Gt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Gt/Go= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.35 +0.20 It/Io +0.45 Gt/Go
|  | 0.35 | + 0.20 x | 1 | +0.45 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.2 | + | 0.45
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.45
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 15.งานเหล็กเสริมสมอ
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง K4.4
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.25 +0.15 It/Io +0.60 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | So= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | It= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.25 +0.15 It/Io +0.60 St/So
|  | 0.25 | + 0.15 x | 1 | +0.60 x | 1
|  | = 0.25 + |  | 0.15 | + | 0.6
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.15 | 0.15 | + | 0.6
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 16.งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก K4.5
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.15 It/Io +0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 +0.15 It/Io +0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
|  | 0.4 | + 0.15 x | 1 | +0.25 x | 1 | +0.20 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.15 | + | 0.25 | + | 0.2
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.15 | 0.15 | + | 0.25 | + | 0.2
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 17.งานเจาะ
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานเจาะ K4.6
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานเจาะ |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
|  | 0.4 | + 0.20 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 18.งานอัดฉีด
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานอัดฉีดน้ำปูน K4.7
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานอัดฉีดน้ำปูน |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = Ct/Co
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Co= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | Ct= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | Ct/Co= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = Ct/Co
|  | 0 |  | 1
1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  |  | 1 | 1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 19.งานวางท่อ
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานวางท่อ AC, PVC K5.1.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานวางท่อ AC, PVC |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.50 +0.25 It/Io +0.25 Mt/Mo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | It= | 1 | Mt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.50 +0.25 It/Io +0.25 Mt/Mo
|  | 0.5 | + 0.25 x | 1 | +0.25 x | 1
|  | = 0.50 + |  | 0.25 | + | 0.25
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.50 + | 0.25 | 0.25 | + | 0.25
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 20.งานจัดหา AC
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานจัดหาและรับวางท่อ AC K5.1.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานจัดหาและรับวางท่อ AC |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | ACo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | ACt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | ACt/ACo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K =0.40 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/Aco
|  | 0.4 | + 0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.40 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.4
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.4
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 21.งานจัดหา PVC
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานจัดหาและรับวางท่อ PVC K5.1.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานจัดหาและรับวางท่อ PVC |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | ACo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | ACt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | PVCt/PVCo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
|  | 0.4 | + 0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.40 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.4
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.4
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 22.งานรับวางท่อ GSP
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานรับวางท่อ GSP HDPE K5.2.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานรับวางท่อ GSP HDPE |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Eo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Et= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Et/Eo= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
|  | 0.4 | + 0.10 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.15 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.15
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.15
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 23.งานจัดหารับวางท่อ GSP
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานจัดหาและรับวางท่อ GSP K5.2.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานจัดหาและรับวางท่อ GSP |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Eo= | 1 | GIPo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Et= | 1 | GIPt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Et/Eo= | 1 | GIPt/GIPo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo
|  | 0.4 | + 0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.30 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.3
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.3
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 24.งานจัดหารับวางท่อ HDPE
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานจัดหารับวางท่อ HDPE K5.2.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานจัดหารับวางท่อ HDPE |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.50 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | PEo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | PEt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | PEt/PEo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.50 +0.10 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/Peo
|  | 0.5 | + 0.10 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.30 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.3
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.3
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 25.งานปรับปรุงอุโมง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ K5.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.40 +0.10 It/Io +0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Eo= | 1 | GIPo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Et= | 1 | GIPt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Et/Eo= | 1 | GIPt/GIPo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.40 +0.10 It/Io +0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo
|  | 0.4 | + 0.10 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.35 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.35
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.15 | + | 0.35
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 26.งานวางท่อ PVC หุ้ม
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต K5.4
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.30 PVCt/PVCo + 0.05 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Mo= | 1 | PVCo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Mt= | 1 | PVCt= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Mt/Mo= | 1 | PVCt/PVCo= | 1 | St/So | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.30 PVCt/PVCo + 0.05 St/So
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.05 x | 1 | +0.30 x | 1 | +0.05 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.05 | + | 0.3 | + | 0.05
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.2 | + | 0.05 | + | 0.3 | + | 0.05
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 27.วางท่อ PVC กลบ
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานวางท่อ PVC กลบทราย K5.5
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานวางท่อ PVC กลบทราย |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.25 +0.05 It/Io +0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | PVCo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | PVCt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Mt/Mo= | 1 | PVCt/PVCo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.25 +0.05 It/Io +0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo
|  | 0.25 | + 0.05 x | 1 | +0.05 x | 1 | +0.65 x | 1
|  | = 0.40 + |  | 0.05 | + | 0.05 | + | 0.65
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.40 + | 0.05 | 0.05 | + | 0.05 | + | 0.65
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 28.งานวางท่อ GIP
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานวางท่อ GIP K5.6
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานวางท่อ GIP |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.25 + 0.25 It/Io +0.50 GIPt/GIPo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | GIPo= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | It= | 1 | GIPt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | GIPt/GIPo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.25 + 0.25 It/Io +0.50 GIPt/GIPo
|  | 0.25 | + 0.25 x | 1 | +0.50 x | 1
|  | = 0.25 + |  | 0.25 | + | 0.5
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.25 | 0.25 | + | 0.5
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 29.งานโครงเสาส่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานโครงเหล็กเสาส่ง K5.7.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานโครงเหล็กเสาส่ง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.60 + 0.25 It/Io +0.15 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Fo= | 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน
|  | It= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ft/Fo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.60 + 0.25 It/Io +0.15 Ft/Fo
|  | 0.6 | + 0.25 x | 1 | +0.15 x | 1
|  | = 0.60 + |  | 0.25 | + | 0.15
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.25 + | 0.25 | 0.25 | + | 0.15
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 30.งานฐานเสาส่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานฐานรากเสาส่ง K5.7.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานฐานรากเสาส่ง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.15 Ft/Fo + 0.10 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | Fo= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | Ft= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | Ft/Fo= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.15 Ft/Fo + 0.10 St/So
|  | 0.35 | + 0.20 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.10 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.1
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 31.งานฐานรากสถานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย K5.7.3
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.50 +0.20 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.15 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.50 +0.20 It/Io +0.15 Ct/Co + 0.15 St/So
|  | 0.5 | + 0.20 x | 1 | +0.15 x | 1 | +0.15 x | 1
|  | = 0.50 + |  | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.15
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.50 + | 0.2 | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.15
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 32.งานเสาเข็ม
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน เสาเข็มอัดแรง K5.8.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานเสาเข็มอัดแรง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.35 +0.15 It/Io +0.20 Ct/Co + 0.30 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.35 +0.15 It/Io +0.20 Ct/Co + 0.30 St/So
|  | 0.35 | + 0.15 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.30 x | 1
|  | = 0.35 + |  | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.3
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.35 + | 0.15 | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.3
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 33.งานเสาเข็ม CAST
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน เสาเข็ม CAST in PLACE K5.8.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | เสาเข็ม CAST in PLACE |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.30 +0.10 It/Io +0.25 Ct/Co + 0.35 St/So
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Co= | 1 | So= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ct= | 1 | St= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.30 +0.10 It/Io +0.25 Ct/Co + 0.35 St/So
|  | 0.3 | + 0.10 x | 1 | +0.25 x | 1 | +0.35 x | 1
|  | = 0.30 + |  | 0.1 | + | 0.25 | + | 0.35
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.30 + | 0.1 | 0.1 | + | 0.25 | + | 0.35
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 34.งานสายส่งค่าแรง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง K5.9.1
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.80 +0.05 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Mo= | 1 | Fo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Mt= | 1 | Ft= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ct/Co= | 1 | St/So= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.80 +0.05 It/Io +0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo
|  | 0.8 | + 0.05 x | 1 | +0.10 x | 1 | +0.05 x | 1
|  | = 0.80 + |  | 0.05 | + | 0.1 | + | 0.05
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.80 + | 0.05 | 0.05 | + | 0.1 | + | 0.05
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ

## 35.งานสายส่งติดตั้ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ESCALATION FACTOR K
โครงการก่อสร้าง
เจ้าของงาน |  | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้รับจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ |  |  |  | ลงวันที่
งบประมาณ |  |  |  |  | บาท | คำนวณโดย
ประเภทงาน งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง K5.9.2
งานก่อสร้างงวดที่ |  |  | ส่งงานวันที่ |  |  |  | เป็นเงิน |  |  | บาท
ประเภทงานที่ปรับราคาได้ |  |  | ได้แก่ | งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง |  |  |  |  | 0
| ตามสัญญา |  | วัน |  | เป็นเงินจำนวน | 0 |  | บาท
( ศูนย์บาทถ้วน )
สูตรที่ใช้คำนวน |  | ค่า | K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.05 Ft/Fo + 0.20 Mt/Mo + 0.25 Wt/Wo
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่เปิดซอง |  |  |  |  | วันที่
|  | Io= | 1 | Fo= | 1 | Mo= | 1 | Wo= | 1
|  | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งงาน |  |  |  |  | วันที่
|  | It= | 1 | Ft= | 1 | Mt= | 1 | Wt= | 1
ค่าเลขสัมพันธ์ของดัชนีราคาวัสดุเดือนที่ส่งงานกับเดือนที่เปิดซอง
|  | It/Io= | 1 | Ft/Fo= | 1 | Mt/Mo= | 1 | Wt/Wo= | 1
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = | 1 | = | 1 |  | 1 |  | 1
นำค่าเลขสัมพันธ์แทนค่าในสูตร
K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.05 Ft/Fo + 0.20 Mt/Mo + 0.25 Wt/Wo
|  | 0.45 | + 0.05 x | 1 | +0.05 x | 1 | +0.20 x | 1 | +0.25 x | 1
|  | = 0.45 + |  | 0.05 | + | 0.05 | + | 0.2 | + | 0.25
(ปัดเศษ 3 ตำแหน่ง) |  | = 0.45 + | 0.05 | 0.05 | + | 0.05 | + | 0.2 | + | 0.25
|  | = | 1
|  | จะได้ค่า Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
|  | Escalation Factor "K" = |  |  |  |  | 1
พิจารณา ค่า K
ค่า K 4% (100% = 1.000, 4% = 0.040)
| ค่า K ที่จะปรับลดค่างาน กรณีที่ค่า K ลดลงเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 - 0.040 = |  | 0.96
| ค่า K ที่จะปรับเพิ่มค่างาน กรณีที่ค่า K เพิ่มขึ้นเกินกว่า 4% |  |  |  |  | = 1.000 + 0.040 = |  | 1.04
|  | ในกรณีนี้ |  | 0 |  | 0 |  | อยู่ในช่วง 4%
|  | เพราะว่า |  | 0 |  | 0
|  | - | กรณีค่า K ที่จะปรับลด ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  | กรณีค่า K ที่จะปรับเพิ่ม ค่างาน = |  |  | ไม่มี
|  |  |  | จากสูตร | P= (Po) x (K)
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
| ดังนั้น ค่างานที่ต้อง |  | 0 |  | = | 0 |  | X | 0
[5 empty] | = | 0
ศูนย์บาทถ้วน
วันที่คำนวณ
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ประธานกรรมการ
| ลงชื่อ |  |  | กรรมการ |  | ลงชื่อ |  | กรรมการและเลขานุการ